|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 高职人才培养—院园产教融合校外实训基地建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 叶向红 | | | 联系电话 | 13811523847 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 600.000000 | 331.365000 | 10 | 55.23% | 5.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 600.000000 | 331.365000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标完成产教融合校外实训基地软硬件的建设，形成各实训室的培训教材和培训模块，组织部分课程的实训模块，初步形成学前教育产教融合的模式，为办好公平有质量、类型特色突出的学前教育职业教育，提质培优、增值赋能、以质图强打下坚实基础。 | | | | | 完成“院园融合”现代学徒制共享实训基地软硬件的建设，形成各实训室的培训教材和培训模块，组织部分课程的实训模块。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 幼儿园互动直播平台 | 1套 | 0 | 20 | 16 | 预算未批复 | | |
| 保育教育实训室（幼儿园保育员岗前培训室） | 1间 | 已完成42件/台/套设备 | 16件设备柜需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 艺术教育实训室 （多功能音乐教室 | 1间 | 已完成175件/台/套设备 | 61件设备柜需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 科学教育实训室 （幼儿科创室） | 1间 | 已完成72件/台/套设备 | 6件设备柜需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 语言教育实训室 （绘本故事屋） | 1间 | 已完成33件/台/套设备 | 4件设备柜需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 美育实训室 （幼儿工艺美术屋 | 1间 | 已完成43件/台/套设备 | 14件设备柜需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 食育实训室 （幼儿烘焙馆） | 1间 | 已完成54件/台/套设备 | 11间设备柜需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 幼儿体育教学设计与实施实训区 （幼儿户外运动区） | 1个 | 已完成6件/台/套设备 | 2套设备需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 融合教育实训室 （感统教室） | 1间 | 已完成31件/台/套设备 | 设备柜需定制，正在制作中，4月底完成 | | |
| 基础班级直播互动升级配置 | 3套 | 0 | 预算未批复 | | |
| 多主题文化立体造型展示墙 | 4个 | 0 | 预算未批复 | | |
| 实训室/区面积㎡ | 2520 | 2520 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 购买设备数量（件/套） | 547 | 456 | 部分设备未批复，部分设备在制作中，4月底完成 | | |
| 质量指标 | 满足教学需要 | 提高学生对幼儿的身心发展特点和认知特点的理解，五大领域教育活动组织和实施的能力，增强学生的幼儿教师的角色意识。 | 0% | 4 | 2 | 设备未完整安装完成 | | |
| 设备质量 | 本项目提供的各类硬件设备，均满足国家相应产品检验合格标准，设备均可正常操作使用，功能完全符合相应使用需求，在使用过程中可以达到有效性、安全性和满意度等方面全部达标 | 0% | 3 | 2 | 设备未完整安装完成 | | |
| 软件质量 | 本项目提供的软件类产品符合国家《软件工程软件产品质量标准》。可正常运行操作，功能完全符合相应使用需求，能够满足明确和隐含要求的能力系统性考察，在使用中可以达到有效性、生产率、安全性和满意度等方面全部达标 | 0% | 3 | 2 | 设备未完整安装完成 | | |
| 进度指标 | 项目准备阶段 | 2021年7月 | 2021年8月 | 3 | 2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 项目执行阶段 | 2021年8月-11月 | 2022年4月 | 3 | 2 | 基础施工未完工，需在基础施工完成的基础上安装 | | |
| 项目验收阶段 | 2021年12月 | 2022年4月 | 4 | 2 | 基础施工未完工，需在基础施工完成的基础上安装 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤600万元 | 331.365万元 | 10 | 9 | 预算批复552.275万元，还有220.91万元将于4月底支付 | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益指标 | 社会效益 | 1.为学前教育专业18个班级共计550名学生提供实训条件； 2.全年开设5门课程的实训（80学时），提升学生适岗能力。 | 300名、2门 | 15 | 14 | 疫情原因，学生无法全部进园 | | |
| 可持续影响 | 1.将长期应用于学前教育专业教学的课程实训和见习中，在5年内能持续有效地提升专业教学质量 2.提升学生职业岗位能力，为北京市提供优秀的幼儿园一线教师，从而为北京市学前教育事业发展做出贡献。 |  | 15 | 14 | 项目未完成，无法体现 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加实训学生满意度 | >95 | 95% | 5 | 5 |  | | |
| 授课教师满意度 | >95 | 95% | 5 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.52** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |