附件2

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-杨震 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息学部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨震 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13699136679 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 44.44 | 39.156 (当前执行41.2) |  | 10 |  | 88.11% (92.7%) |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 |  | 44.44 | 39.156 (当前执行41.2) |  | — |  | 88.11% (92.7%) |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要针对工业互联网平台关键技术以及标准化进行第二阶段的研究。针对工业互联网平台的计算实时性强、数据多源异构、故障种类繁杂、安全需求高的特性，本项目开展以下研究：首先，基于前期已构建的工业互联网平台，进行边缘数据的处理和计算，提升边缘设备服务响应速度。其次，研究前期已搭建平台上的工业大数据存储和管理技术，保证多源异构数据的安全存储。再次，研究工业互联网平台的设备管理技术，分析设备的运行状态并进行设备故障的恢复。最后，延续上一阶段对工业互联网平台安全模型进行标准化研究，推进标准进入ISO/IEC草案第二阶段推进。 |  |  |  |  |  | 已完成预期目标，标志性成果包括： - 技术指标：完成边缘数据的处理和计算，提升了边缘设备服务响应速度。完成工业大数据存储和管理技术。完成工业互联网平台的设备管理技术，对设备的运行状态监测和设备故障的恢复。 - 国际标准：申请人为主编，我国主导的ISO/IEC 24392工业互联网平台安全国际标准，进入委员会投票阶段。 - 人才团队：入选2021年度青海省 “昆仑英才·高端创新创业人才”计划、团队入选青海省“智汇三江源·助力新青海”柔性引进团队。 4、科研项目：牵头获批2021年度“未来工业互联网基础理论与关键技术”国家自然科学基金重大研究计划（培育）项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报人才项目 |  | 1 |  | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | 2 |  | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | 培养博士生1-2人/年，硕士生4-6人/年 |  | 培养博士生3人，硕士生8人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申报省部级以上科学技术奖或国家级人才项目 |  | 申报省部级以上科学技术奖或国家级人才项目1项 |  | 团队入选青海省“智汇三江源·助力新青海”柔性引进团队；入选2021年度青海省 “昆仑英才·高端创新创业人才”计划 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发布SCI或EI检索高质量论文 |  | 2篇 |  | 3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | 力争培养校优秀硕士论文1篇 |  | 培养硕士参与申请优秀论文 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设进度 |  | 2021年3月启动设备采购； 2021年6月进行实验环境搭建（配合项目内容）；2021年9月研究成果验证。 |  | 达成年度指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 产出成本 |  | 总成本控制在50万元以内 |  | 达成年度指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 相关成果将形成ISO/IEC国际标准（草案），对工业界产生重要影响，产生间接经济效益 |  | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 北京市工业互联网发展的有力支撑 |  | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境效益 |  | 项目实施对环境不产生直接影响 |  | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 服务师生满意度超过90% |  | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。