项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-打造技术技能人才培养高地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付立娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 460.90259 |  | 460.90259 | 2665600 |  | 10 |  | 57.83% |  | 5.78 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 460.90259 |  | 460.90259 | 2665600 |  | — |  | 57.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.创新辅导员队伍建设体制机制，加强辅导员培训； 2.初步建立“张秉贵”劳动实践基地； 3.形成《信息素养积分制办法》初稿，并开始着手建立高职大学生阅读分析与阅读效果评价体系调研； 4.完成《茶马古道》校舞改编；修订和完善《大学生艺术团管理办法》； 5. 执行北京市教委下达的年度招生计划，招生计划完成率达100%； 6. 完成学习支持与服务中心建设方案一个；完成2019版人才培养方案一套； 7.开发双创 E 化课程 3 门。承办一带一路国际青年创新创业大赛北京比赛，建设国际化双创教育实验室 1 个 ； 8.形成财贸素养教育信息化初步建设方案并开始实施。 |  |  |  |  |  | 1.完成。面对2020年疫情情况，实现了线下、线上相结合的辅导员培训，对辅导员进行全方位培训。提升了辅导员的职业能力和水平。 2.完成。2019年12月25日“张秉贵”劳动教育研究中心挂牌。 3.未完成。由于未取得北京市经信委审批，项目经费被核减。 4.完成。已完成《茶马古道》校舞改编；并修订和完善了《大学生艺术团管理办法》（试行）。 5.完成。执行北京市教委下达的年度招生计划，招生计划完成率达% 6.完成。全面完成学习支持与服务中心建设方案、运行管理制度一套，学习中心试运行，受益学生群体达到200人次以上。全面完成新版人才培养方案的编制、审核、公布等工作。 7.完成。已完成《创新创业基础训练》、《双创成长营》、《双创加速营》课程开发；自2020年6月末至9月末，历时3个月，学校成功举办了第二届“北京职教国际青年创新创业技能大赛”的线上启动仪式、线上赛前培训及线下大赛；2020年9月25日-27日，大赛在我校气膜馆隆重举行，其中学生赛有来自21所中、高职院校的55支团队、275名学生参赛；教师赛有来自17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所中、高职学校23支队伍92名教师参赛；完善国际化双创教育实验室建设，配备实训笔记本电脑40台。 8.完成。2020年完成财贸素养教育信息化初步建设方案的编写，2021年不断丰富完成，成功完成企业招标、平台搭建等工作；2022年召开京津冀高职院校职业素养教育研讨会，进一步深化素养内涵，完善平台建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （满分50分） | 数量指标 | 开展辅导员和班主任业务提升培训 |  | 4次 |  | 18次 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训班主任、辅导员的人次 |  | 班主任210人次、辅导员200人次 |  | 班主任606人次，辅导员396人次 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 编写德育工作校本指导手册 |  | 1本 |  | 1本 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 修订和完善《大学生艺术团管 理办法》 |  | 1个 |  | 1个 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 市教委下达的招生计划 |  | 完成率100% |  | 133.68% |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 学习支持与服务中心建设方案 |  | 1个 |  | 1个 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 2019版人才培养方案 |  | 1套 |  | 1套 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 开发双创课程 |  | 3门 |  | 3 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养双创师资 |  | 10名 |  | 10 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 班主任、辅导员的培训合格率 |  | 96%以上 |  | 100% | 20 |  | 19 |  | 无 |  |
|  |  |  | 编写德育工作校本指导手册 |  | 顺利通过专家验收 |  | 完成初稿编写，目前试运行，在不断完善中，即将组织专家验收。 |  |  |  |  | 由于德育工作包含内容多，较为复杂，目前在不断的丰富内容，完善中。 |  |
|  |  |  | 产出质量 |  | “学业咨询区”、“微课堂教学区”、“学业辅导区”、“MOOC学习区”、“自助打印区”、“交流研讨区”等模块的施工图绘制、功能介绍等内容建设方案初步定稿 |  | 学业中心设在教学楼126，已全部建成并投入使用，设置了交流研讨区、微课教学区、学业辅导区、自主学习区等，环境整洁、优美。 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 创新创业师资培训合格率 |  | 达到98% |  | 100% |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间（5分） |  | 2020年12月前 |  | 95% | 5 |  | 4 |  | 由于疫情等原因，部分项目稍有推迟或被迫取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总金额（5分） |  | 项目成本不超预算 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标（满分30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 改进教育服务管理能力，提升学校整体办学条件，为培养人才服务社会奠定基础。 |  | 100% |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 项目长期对学生个人及学院发展发挥积极作用。 |  | 100% |  |  |  |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（满分10分） | 服务对象满意度标 | 辅导员培训满意度 |  | 95%以上 |  | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生劳动教育满意度 |  | 90%以上 |  | 98% |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 双创教育参赛师生满意度 |  | 90%以上 |  | 98% |  |  |  |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.78 |  |  |  |