| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-＜北京市教育督导问责办法＞的调研论证与起草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈正华 |  |  | 联系电话 | 13520646627 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 21.266700 | 21.266700 | 9.185099 | 10 | 43.19% | 4.32 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出为一份调研报告；一份立法草案文本。 |  |  |  |  | 一个北京市教育督导问责细则文本 一个北京市教育督导规定（修订）文本 三个问责基础研究成果：党内问责，行政问责和环保问责 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 立法调研报告 | 1册 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 立法草案 | 1份 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研报告产出率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 立法草案产出率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 21.2667 | 9.185099 | 5 | 2 | 疫情原因无法正常完成差旅费支出，故结余率较高，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 出台《北京市教育督导问责办法》 | 1份 | 推动北京市教育督导体制机制改革 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 7 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.32 |  |  |  |