附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 中央资金教师素质提高计划资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕世霞、刘建平、李娜、姚秀凤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18510258027 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 80 |  | 67.53444 |  | 10 |  | 84.42% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 80 |  | 67.53444 |  | — |  | 84.42% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 承办北京市工业机器人操作与运维证书和工业机器人应用编程证书工作。开设师资培训班4期，每期25人，共培训100人。提升试点院校教师实施教学、培训和评价的能力，全面提高证书的教育培训质量。 3个专业双师型教师培训：按时保质保量地完成国培项目专项中的所有子项目，通过每个子项目的教师培训工作。 特聘专家项目：建立特聘专家资源库；充分发挥特聘专家的行业影响力，深入开展校企合作，促进产教融合；指导职业院校职教名师、专业带头人、创新团队和骨干教师开展工作、进行培训。 中高职数学、体育教师培训：2020年度完成两次高职数学衔接研修和两次体育衔接研修的培训。 |  |  |  |  |  | 承办北京市工业机器人操作与运维证书和工业机器人应用编程证书工作。开设师资培训班2期，共培训79人。提升试点院校教师实施教学、培训和评价的能力，全面提高证书的教育培训质量。 3个专业双师型教师培训：按时保质保量地完成国培项目专项中的所有子项目，通过每个子项目的教师培训工作。 特聘专家项目：建立特聘专家资源库；充分发挥特聘专家的行业影响力，深入开展校企合作，促进产教融合；指导职业院校职教名师、专业带头人、创新团队和骨干教师开展工作、进行培训。 中高职数学、体育教师培训：2020年度完成两次高职数学衔接研修和两次体育衔接研修的培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：组织培训 |  |  | 6次及以上 | 10 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训参加人数 |  |  | 200人 | 1000 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到对参培教师的实施教学、培训和评价能力要求人数 |  |  | 100人以上 | 1000 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训项目成果转化为教学项目率 |  |  | 50%以上 | 80% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：参观企业 |  |  | 完成参观体会，加强校企联系和合作 | 未参观 | 6 |  | 0.9 |  | 受疫情影响，没安排参观，待疫好转安排 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2020年完成 | 2021年完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算范围内 |  |  | 80万内 | 67.53444万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 教学实践能力提升 | 双师型比例升至92.15% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：参训人员满意度 |  |  | 85%以上 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.3 |  |  |  |