附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 电信工程学院计算机技术实训教室设备更新（高水平院校） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨洪雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87226588 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 147.840484 | 147.37 |  | 10 |  | 99.68% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 147.840484 | 147.37 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成红色高级算力实训室2间、蓝色算力实训室2间，提升机房、实训室及配套设备的完好率，使得电信实训基地更好地服务专业科研、教学和社会服务。 |  |  |  |  |  | 完成红色高级算力实训室2间、蓝色一般算力实训室2间的建设，2021年4月完成验收并投入使用，改善了虚拟机、安卓系统等运行环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实训室建设 |  | 4个 |  | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：承担教学任务 |  | 每学期承担约480人次、1200课时的教学任务。 |  | 承担约640人次、1920课时的教学任 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：高性能计算机 |  | 162台 |  | 162台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：定制高性能服务器 |  | 1台 |  | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 合格 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  | 2020 年 12 月 30 日之前 |  | 已经完成 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响校园封闭，2021年4完成验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 147.84084 |  | 147.37 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 为社会培训提供硬件环境，开展社会培训80人次。 |  | 承担各类社会培训考试320人次 | 22 |  | 22 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  | 用于教学、科研不少于8年 |  | 验收完成立即投入教学、科研使用8年以上 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  | 师生满意度达到95%以上。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |