| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-马克思主义理论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 沈永福 |  |  | 联系电话 | 13810160896 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 40.920000 | 40.346724 | 10 | 98.60% | 9.86 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在已获批全国重点马院的基础上，力争在教育部第五轮学科评估中，保持A-，实现突破性发展；继续保持学科现有3个研究方向在全国的领先地位；构建全国独具特色的基础教育与大学教育贯通一体化的马克思主义理论人才的培养体系；国际交流和人才培养的国际化程度不断提升；重大理论的原创性与资政服务的实效性显著，服务北京“四个中心”建设取得重大进展。 |  |  |  |  | 已经完成了学科点健全建设，和人才引进，人才培养体系得到提升，但第五轮学科评估未开展 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建立健全学位点 | 2个 | 2个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培养引进高水平科研人才 | 4名 | 4名 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发表高水平成果 | 著作6部权威论文20篇 | 著作10部权威11篇 | 4 | 2 | 部分未完成，加强前期论证，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 学术交流 | 10次 | 60次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学术会议 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 图书资料 | 200册 | 未完成 | 4 | 0 | 经费只下拨申请的20%，以后将逐步完善 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学科建设取得重大进展 | 力争教育部第五轮评估保持A- | 力争教育部第五轮评估保持A- | 4 | 3.5 | 第五轮学科评估结果未出 |  |  |
|  |  |  | 师资水平进一步提升 | 全国保持领先 | 全国保持领先 | 4 | 3.5 | 成果可衡量性不足，，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  |  | 出版高水平学术文章和著作 | 国内外高水平出版物发表 | 国内外高水平出版物发表 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 40.92 | 40.346724 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 健全中心运作制度 | 制定运行制度>10项 | 10 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科研创新能力 | 进入全国马院学科前12名 | 暂列12名 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 国内影响力 | 在国内各类媒体报到不少于10次 | 11次 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无 | 无 | 10 | 4 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.86 |  |  |  |