| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖创新中心-未来城市设计高精尖创新中心（科研类）（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1,250.000000 | 1,250.000000 | 676.391192 | 10 | 54.11% | 5.41 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照中心年度建设计划，完成既定的各项绩效指标，力争通过一年的建设，进一步完善中心机制体制建设;进一步汇聚国内外高端人才，提高中心的科研软实力，持续产出标志性科研成果，提高中心和学校学术地位和社会影响力;密切结合学校“十四五”规划建设，做好北京“四个中心”建设服务工作，努力将中心建设成一个国家级的城市设计高端智库与科技创新中心 |  |  |  |  | 完善了中心机制体制建设;进一步汇聚国内外高端人才，提高中心的科研软实力，持续产出标志性科研成果，提高中心和学校学术地位和社会影响力;密切结合学校“十四五”规划建设，做好北京“四个中心”建设服务工作，努力将中心建设成一个国家级的城市设计高端智库与科技创新中心 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 支持国家需求研究项目 | 1项 | 2项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 引进人才 | 2人 | 6人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 召开专家会、交流会次数 | ≥10次 | 12次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实现成果转化数量 | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国内有关高校、行业企业等调研考察 | 5次 | 10次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国内外学术会议次数 | ≥15人次 | 20人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 投稿发表论文 | ≥50篇 | 55篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 定稿出版著作 | 3部 | 5部 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设立支持子项目数量 | ≥5项 | 5项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 购买科研设备 | 4套 | 4套 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中文核心期刊占比 | ≥20% | 40% | 7 | 6 | 完成程度远远超过目标，合理性不足，要加强前期论证 |  |  |
|  |  |  | 相关会议吸引人数 | 500人 | 600人 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 科研设备与科研成果质量 | 通过验收 | 通过验收 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 1250 | 676.391192 | 5 | 4 | 2021年，新冠疫情仍然严重，中心贯彻落实国家和北京市政策，按照学校要求，不离京，不聚集，相关科研活动的国内外调研交流研讨改为以网络视频会议形式进行，外国专家来华暂不具备政策支持条件，部分科研外协工作被迫推进较慢。因此，中心测试化验加工、差旅、会议、外国专家来华、因公出国等科目预算执行进度相对较慢。待疫情好转或政策允许，中心将加快速度推进经费执行。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养参与学生 | ≥30人 | 2项 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培育青年科研骨干 | 15人 | 得到提高 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 申请科技奖励 | 2项 | 50人 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 争取国家或省部级项目 | ≥3个 | 20人 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 学校人才创新能力 | 得到提高 | 得到提高 | 6 | 5 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（科研人员\科研成果应用者) | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.41 |  |  |  |