附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设-城市轨道交通北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王普 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13311087920 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 58 |  | 44.215320 |  | 10 |  | 76.23% |  | 7.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究城市轨道交通列车运行节能技术和车站通风空调系统故障监测与诊断技术。发表相关论文9篇，申请专利2项。培养硕士研究生6人，博士研究生2人。 |  |  |  |  |  | 完成年度目标。提出地铁列车运行节能控制策略，研究地铁车站空调故障诊断方法。发表相关论文9篇，申请专利2项。培养硕士研究生6人，博士研究生2人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究城市轨道交通列车节能技术 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究城市轨道交通车站通风空调系统故障监测与诊断技术 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文，专利 |  |  | 论文9篇，申请专利2项 | 论文9篇，申请专利2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 |  |  | 培养硕士研究生6人，博士研究生2人 | 培养硕士研究生6人，博士研究生2人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研发城市轨道交通运行优化控制技术 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研发城市轨道交通故障监测与诊断技术 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文，专利 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 项目预算在2020年底前执行完毕 | 完成70% | 5 |  | 3.5 |  | 经费执行慢，已经制定执行方案，完善故障诊断平台功能，尽快执行经费。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 严格按照项目预算执行，成本控制在58万元以内 | 成本控制在58万元以内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 通过对轨道车辆交通列车运行节能的研发，提高车辆运行能效，提升轨道车辆运营经济效益。 | 提高车辆运行能效，有助于提升轨道车辆运营经济效益 | 15 |  | 14 |  | 需要加强成果推广和转化工作，更好地为社会经济服务。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 通过对车站通风空调系统故障诊断技术的研发，为轨道车辆安全运营提供保障参考，提升轨道车辆安全性。 | 为轨道车辆安全运营提供保障参考，有助于提升轨道车辆安全性 | 15 |  | 14 |  | 需要加强成果推广和转化工作，更好地为社会经济服务。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全部满意 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |