附件4

项目支出绩效自评表

（     2021 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会014 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈树君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392749 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3700 |  | 3700 | 32519592.54 |  | 10 | 87.89% |  | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3700 |  | 3700 | 32519592.54 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 预计申报省部级以上通用财政科研项目10项，制作样机3台，形成成果转化可行性报告3份，举办学术会议3场，发表论文400篇，申请专利900项，完成著作或教材2部，培养人才200人，形成决策咨询报告3篇，关键技术突破4项，关键产品转化及应用4项，获奖8项。 |  |  |  |  |  | 申报省部级以上通用财政科研项目10项以上，制作样机14台，形成成果转化可行性报告3份以上，举办学术会议6场，发表论文700余篇，申请专利1382项，完成著作或教材5部，培养人才200余人，形成决策咨询报告5篇以上，关键技术突破4余项，关键产品转化及应用4余项，获奖10项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报省部级以上通用财政科研项目 |  | 10项 |  | 10项以上 | 20 |  | 19 | 总体达标，个别项目有未达标情况 |  |
|  |  |  | 样机制作数量 |  | 3台 |  | 14台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成果转化可行性报告 |  | 3份 |  | 3份以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术会议 |  | 3场 |  | 6场 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文数量 |  | 400篇 |  | 700余篇 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | 900项 |  | 1382项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成著作或教材 |  | 2部 |  | 5部 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | 200人 |  | 200余人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 决策咨询报告 |  | 3篇 |  | 5篇以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关键技术突破 |  | 4项 |  | 4余项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关键产品转化及应用 |  | 4项 |  | 4余项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 获奖情况 |  | 8项 |  | 10项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申报省部级以上通用财政科研项目 |  | 国家重点研发计划项目（课题）、国家自然科学基金重大类项目、国家自然科学基金重点类项目、北京市科技计划项目（课题）、北京市自然科学基金重点研究专题项目或杰出青年科学基金项目；国家社科基金重大、重点项目；教育部人文社科研究重点项目或北京市哲社研究重大项目等。 |  | 国家重点研发计划项目（课题）、国家自然科学基金重大类项目、国家自然科学基金重点类项目、北京市科技计划项目（课题）、北京市自然科学基金重点研究专题项目或杰出青年科学基金项目；国家社科基金重大、重点项目；教育部人文社科研究重点项目或北京市哲社研究重大项目等。 | 20 |  | 19 |  |  |
|  |  |  | 举办学术会议 |  | 国内外大型学术会议 |  | 国内外大型学术会议 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | SCI、EI、核心期刊等收录 |  | SCI、EI、核心期刊等收录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | 国家发明专利 |  | 国家发明专利 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | 青年教师职称晋升、研究生毕业 |  | 青年教师职称晋升、研究生毕业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 决策咨询报告 |  | 公开发表或提交有关部门 |  | 公开发表或提交有关部门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 获奖情况 |  | 省部级以上奖 |  | 省部级以上奖 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018-2019年 |  | 完成 | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目执行时间 |  | 2020年 |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目成果产出时间 |  | 2020-2021年 |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收时间 |  | 2021年 |  | 未完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 3700万元 |  | 两年执行3700万元 |  | 预算无超支 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提升我校研究水平，提高学术影响力，培养中青年学术型人才，并努力将基础研究成果向相应领域进行转化，推进北京市经济建设，服务全国科技创新中心建设 |  | 提升我校研究水平，提高学术影响力，培养中青年学术型人才，并努力将基础研究成果向相应领域进行转化，推进北京市经济建设，服务全国科技创新中心建设 | 15 |  | 14 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 |  | 保持学校的科技创新能力与活力 |  | 保持学校的科技创新能力与活力 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  | ≥90% |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。