|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 83952199 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 39.056700 | 29.892700 | 10.00 | 76.54% | 7.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 39.056700 | 29.892700 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在CSSCI等高水平学术期刊发表论文3篇以上，主持国家级在研项目2项，指导博士生2名，研究生3名；召开国际学术会议1次，举办学术交流和学术研讨会6次，举办名家学术讲座6次。 | | | | | 发表论文以第一作者或通讯作者发表学术SCI、权威、核心论文14篇，政策建议获中央政治局委员批示1项，省部级领导批示3项，与国内外知名学者交流6次；参加国际会议4次，参加国内会议8次；培养研究生36名。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 发表论文 | 10 | 14 | 15 | 12.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 科研项目 | 3 | 4 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 出版专著 | 0 | 4 | 未设置该目标 | | |
| 质量指标 | 国内核心期刊 | 5 | 14 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 国家级项目 | 1 | 1 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 省部级项目 | 2 | 3 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 2021年12月30日之前 | 经费执行90%以上 | 项目经费于2021年7月下达，由于经费下达时间下达较晚，项目预计2022年12月执行完毕 | 10 | 8 | 项目经费于2021年7月下达，由于经费下达时间下达较晚，项目预计2022年12月执行完毕 | | |
| 成本指标 | 项目预算成本控制数 | 90万元 | 实际支出29.89万元 | 10 | 7 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 指导青年教师 | 3 | 指导青年教师3人 | 15 | 12.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 效益指标 | 指导研究生 | 6 | 指导研究生29人 | 15 | 12.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 100% | 满意程度100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.15** |  | | |