|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 直属单位业务发展——2021年北京市教委直属处级事业单位公开招聘及乡村教师招聘考务 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 朱况 | | | 联系电话 | 60910209 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 21.310000 | 21.310000 | 5.975000 | 10 | 28.04% | 2.80 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.310000 | 21.310000 | 5.975000 | — | 28.04% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在2021年2月至12月完成北京市教委直属处级事业单位公开招聘及北京市公开招聘乡村教师考务工作，保证各项工作的顺利实施，计划需求财政经费21.460000万元。本项目完成北京市教委直属处级事业单位2021年公开招聘工作，预计完成45个职位的公招工作；完成2021年北京市公开招聘乡村教师工作，预计完成400个职位的公招工作。 | | | | | 在2021年2月至12月完成北京市教委直属处级事业单位公开招聘工作，保证各项工作的顺利实施，执行财政经费5.975000万元，完成45个职位的公招工作，实际公示拟聘用人员31人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 市教委直属处级事业单位公招岗位 | 预计45个(以各单位实际需求为准) | | 47个 | 10 | 10.00 |  |
| 北京市乡村教师公招岗位 | 计划400个(以2021年乡村教师招聘工作具体文件要求、实施办法及各区教委实际需求为准) | | 0 | 10 | 4.00 | 由于市教委人事处工作安排，此项工作改由各区教委负责实施，不再由我单位负责实施。 |
| 质量指标 | 公招流程操作 | 符合《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》规定 | | 依据文件要求严格按照相关规范完成公招工作 | 10 | 10.00 |  |
| 招聘岗位整体实际到岗率 | ≥70% | | 66% | 5 | 4.00 | 由于报考人员不符合招聘单位岗位需求，造成部分岗位空岗。 |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | 具体工作以教委人事处实际安排及通知为准。 2021年11月30日前完成 | | 于2021年7月30日公示拟聘用人员，完成公招工作。 | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 乡村教师 | 7.750000 | | 0.000000 | 5 | 2.00 | 由于市教委人事处工作安排，此项工作改由各区教委负责实施，不再由我单位负责实施。 |
| 直属单位 | 13.560000 | | 5.975000 | 5 | 3.00 | 根据市教委人事处安排，直属单位招聘岗位减少，专项经费支出减少。今后将提前与人事处进行沟通，更准确制订计划。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 教育系统事业单位公开招聘行为 | 规范化、透明化、制度化 | | 严格按照相关要求执行，各环节规范、透明、公正。 | 15 | 15.00 |  |
| 乡村学校学科教师力量 | 有所加强 | |  | 15 | 15.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 招聘单位满意度 | ≥85% | | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 项目主管单位满意度 | ≥90% | | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80.80 |  |