|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生学业奖学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第二外国语学院 | | | | |
| 项目负责人 | | | 杨敬枫 | | | | | 联系电话 | | 65778560 | | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 505.900000 | | 505.900000 | | 494.900000 | | 10 | 97.83% | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 505.900000 | | 505.900000 | | 494.900000 | |  | 97.83% |  |
| 上年结转资金 | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：目标1：发放新生一等奖学金440人 目标2: 发放新生二等奖学金120人 目标3：发放学业一等奖学金77人 目标4：发放学业二等奖学金308人 目标5：发放学业三等奖学金231人 目标6：发放单项奖学金39人 | | | | | | | 目标1：发放新生一等奖学金432人 目标2: 发放新生二等奖学金116人 目标3：发放学业一等奖学金76人 目标4：发放学业二等奖学金300人 目标5：发放学业三等奖学金225人 目标6：发放单项奖学金38人 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新生一等奖学金 | 440人 | | | 432人 | 2.5 | | 2 | 人员评选基数有学籍方面的异动，今后加强测算的精确性。 | | | |
| 新生二等奖学金 | 120人 | | | 116人 | 2.5 | | 2 | 人员评选基数有学籍方面的异动，今后加强测算的精确性。 | | | |
| 学业一等奖学金 | 77人 | | | 76人 | 2.5 | | 2 | 人员评选基数有学籍方面的异动，今后加强测算的精确性。 | | | |
| 学业二等奖学金 | 308人 | | | 300人 | 2.5 | | 2 | 人员评选基数有学籍方面的异动，今后加强测算的精确性。 | | | |
| 学业三等奖学金 | 231人 | | | 225人 | 2.5 | | 2 | 人员评选基数有学籍方面的异动，今后加强测算的精确性。 | | | |
| 单项奖学金 | 39人 | | | 38人 | 2.5 | | 2 | 人员评选基数有学籍方面的异动，今后加强测算的精确性。 | | | |
| 质量指标 | 新生一等奖学金 | 5000元 | | | 5000元 | 2.5 | | 2.5 |  | | | |
| 新生二等奖学金 | 2000元 | | | 2000元 | 2.5 | | 2.5 |  | | | |
| 学业一等奖学金 | 6000元 | | | 6000元 | 2.5 | | 2.5 |  | | | |
| 学业二等奖学金 | 4500元 | | | 4500元 | 2.5 | | 2.5 |  | | | |
| 学业三等奖学金 | 3000元 | | | 3000元 | 2.5 | | 2.5 |  | | | |
| 单项奖学金 | 2000元 | | | 2000元 | 2.5 | | 2.5 |  | | | |
| 时效指标 | 评审 | 上半年一次性执行，发放给获奖学生 | | | 2021年3月发放完毕 | 5 | | 5 |  | | | |
| 发放 | 44348 | | |  | 5 | | 4 | 绩效目标申报表年度指标值填写有误。 | | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 5059000元 | | | 494.9万元 | 10 | | 9 | 评选人数因学籍变化有变动，今后将加强相关测算，进一步提高精确性。 | | | |
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 人才培养和学风建设工作 | 完善研究生奖助体系，设立学业奖学金，奖励我校表现良好的全日制研究生,将使广大在校研究生受益，激发研究生学习和科研的积极性，提升研究生培养质量；使研究生整体待遇水平提高，有利于维护社会和校园的和谐稳定；有利于建立健全研究生教育投入机制，引导学校优化研究生培养类型结构，全面激发研究生教育的活力。 | | | 完善研究生奖助体系，设立学业奖学金，奖励我校表现良好的全日制研究生,使得广大在校研究生受益，激发研究生学习和科研的积极性，提升研究生培养质量；使研究生整体待遇水平提高，有利于维护社会和校园的和谐稳定；有利于建立健全研究生教育投入机制，引导学校优化研究生培养类型结构，全面激发研究生教育的活力。 | 10 | | 8 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | | |
| 学校资助工作水平 | 得到提升 | | | 学校资助工作水平得到提升 | 10 | | 8 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | | |
| 社会和校园的和谐稳定 | 得到提升 | | | 社会和校园的和谐稳定得到提升 | 10 | | 8 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 对品学兼优秀，表现优异的研究生给予奖励，在全校形成良好的学习科研氛围，使得研究生对学生奖学金的满意度≥90% | | | 97%（北二外学生思想与发展状况调研） | 10 | | 9.5 | 满意度指标基本实现，但仍有进步空间。 | | | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **88.28** |  | | | |