|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 双高建设-工程测量技术专业群-智能建造技术工程中心建设（央财） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李石磊 | | | 联系电话 | 13810232196 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 241.200000 | 240.700000 | 10.00 | 99.79% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 241.200000 | 240.700000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 建成智能建造技术规程中心1个，满足规程测量技术专业群理实教学需要和创新研发、生产服务及国内外培训的需求。 | | | | | 建成智能建造技术规程中心1个，满足规程测量技术专业群理实教学需要和创新研发、生产服务及国内外培训的需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 智慧工地教学区 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  | | |
| 智慧工地实践区 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  | | |
| 智慧工地展示区 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 教育教学 | 满足工程测量技术专业群学生“软技能、硬技能、高技术”的多层次实践能力培养需求，提高学生综合素质和就业能力 | 满足工程测量技术专业群学生“软技能、硬技能、高技术”的多层次实践能力培养需求，提高学生综合素质和就业能力 | 7 | 6.6 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 技术服务 | 服务产业高端化发展，在智慧工地建设、BIM 建造领域、建筑施工智能化、BIM 造价大数据以及 BIM 运维等领域，取得具有行业影响的科技成果。 | 0% | 8 | 5 | 由于项目刚建成和疫情影响，暂未开展技术服务，技术服务正在洽谈中 | | |
| 时效指标 | 时间节点 | 按照实施计划进度进行，2020.12月底交付，2021年开始使用 | 2021年12月底交付，2022年开始使用 | 10 | 8 | 由于财政资金于2021年6月到位，致使项目建设期延长，于2021.12月底交付，2022年开始使用。 | | |
| 成本指标 | 总经费 | 设备采购履行成本节约原则，总经费不超过280万元 | 招标结余后实际支出240.7万元 | 10 | 8 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 经济效益 | 每年为高校教师、企业开展技术服务和培训，产生经济收益5万元。 | 0 | 10 | 6 | 由于项目刚建成，2022年第一季度受疫情影响无法开展培训，因此暂未产生经济效益 | | |
| 社会效益 | 社会效益 | 1.提高工程测量技术专业群实践教学能力水平，促进教学模式改革，满足每年120个学生提升智能建造专业能力等方面的需求；  2.保障建筑施工技术、认识实习等教学工作正常运转；  3.为学院进行BIM技术科研、教学、日常工作提供强有力的硬件条件保障；  4.每年为高校、行业企业开展相关培训100人次，推动智能建造行业发展。 | 1.满足120个学生提升智能建造专业能力等方面的需求； 2. 保障建筑施工技术、认识实习等教学工作正常运转；   3.为学院进行BIM技术科研、教学、日常工作提供强有力的硬件条件保障 | 10 | 6.4 | 由于项目刚建成，2022年第一季度受疫情影响无法开展培训 | | |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 建立了可持续发展机制，项目建设内容在未来十年保持全国领先水平，具有很强的持久性 | 保持全国领先 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生服务满意度 | 90%以上 | 90% | 5 | 5 |  | | |
| 社会服务满意度 | 90%以上 | 90% | 5 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **83.98** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |