附件2

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-市政工程、环境工程（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京工业大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李冬 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13121218006 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 20.19479 |  |  | 10 | 4.04% | 0.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 成功制备铁泥基除砷吸附剂；实现絮状氨氧化菌与空心厌氧氨氧化颗粒污泥耦合连续流自养脱氮系统的稳定运行。 |  |  |  |  |  | 圆满完成预期目标：1、成功制备铁泥基磁性生物质炭用于水中染料污染物质去除；2、实现空心厌氧氨氧化颗粒的培养以及连续流运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文发表 |  |  | 5-8 | 8 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究生培养 |  |  | 5-8 | 8 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：EI论文 |  |  | 3-5 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：SCI论文 |  |  | 2-3 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：经费年底执行 |  |  | 100% | 4% | 5 | 1 |  | 1、由于国家进口设备采购政策的调整，导致2021年9月初提交到北京市财政局182万元的进口设备采购审批于2021年12月底被驳回，驳回意见“因贵单位进口设备采购总额超过去年，建议2022重新申报”,2022年1月重新提交审批后，2022年3月已批复，目前已完成招标； 2、2021年国家海关关税调整导致2020年12月采购的进口设备350万元于2021年11月才办理免税，目前仍未到货。导致设备配套的各种耗材（标样、试剂、载气等）均无法采购。因此2021年预算的材料无法按计划执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：研究经费 |  |  | 不超过500万 | 20.194797万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济性效益指标 | 指标1：水处理成本 |  |  | 降低 | 铁泥基吸附剂降低水处理成本10%左右。 | 10 | 9 |  | 水处理成本仍有降低空间，需要进一步研究与优化。 |  |
|  |  | 社会影响效益指标 | 指标1：水质 |  |  | 达标 | 出水水质氨氮及总氮达到国家一级A标准。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 持久度效益指标 | 指标1：水环境可持续 |  |  | 改善 | 空心厌氧氨氧化技术保障污水处理氮去除达标，为水环境可持续提供有力保障。 | 10 | 8 |  | 水环境仍有继续改善的空间，需要进一步研究与优化。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。