附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市数字教育资源共享与创新应用研究基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01088171828 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.90843 |  | 34.17 | 34.17 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42.90843 |  | 34.17 | 34.17 |  | — |  | 80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支撑服务市教委“百千万”数字教育资源案例征集，开展优质社会数字教育资源征集，组织专家建立优秀案例评选规范、开展优秀案例评选，形成优秀数字教育资源案例集。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研讨会 |  | ≥1次 |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专家咨询、专家评审次数 |  | ≥5次各类咨询和评审 |  | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 案例集制作 |  | ≥150册 |  | 500 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 入库差错率 |  | ≤0.03% |  | 0.01% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资源制作合格率 |  | ≥99.97% |  | 99.99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作方案时间点 |  | 2021年4月前，启动；11月前，完成主要工作；12月下旬前，完成工作总结。 |  | 按计划完成主要工作，4月启动，7月前完成评审工作，12月完成工作总结 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 实际支出 |  | 34.17万元 |  | 34.17万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资源共享率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  | 90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |