附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-戏剧影视文学（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电影学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82045146 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103 |  | 103 | 9.5797 |  | 10 | 9.30% | 1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 103 |  | 103 | 9.5797 |  | — | 9.30% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过加大对戏剧影视文学专业的学科带头人、教学团队、研发团队的支持，举办一系列学术研讨会与学术交流活动，建设学生教学创作成果孵化的专项扶持，完备相关配套教学设备设施，完善专业教材与数字化教学音视频课件建设序列，加大教师专著出版和创作成果转化扶持与奖励力度，扩大学科专业影响力，有效提高戏剧影视文学专业的教学创作水平、科研水平、教师与人才培养机制和整体竞争力。 |  |  |  |  |  | 通过数字化教学设备购置，初步完成了数字化教学音视频课件建设聘请专家进行学术讲座等活动上有一定完成，在学术发表、学生创作获奖以及教学团队理论创新建设上有一定程度上的提高；扶持了表导演和短片创作两个教学团队的人才队伍搭建，并在学生表导演教学和短片创作教学中得以成果体现；但学术专著出版上受到疫情防控等因素的影响，尚未能完成预期建设目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持学科带头人和教学 |  | 2个 |  | 2个 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成科研项目并发表学术论文 |  | 15篇 |  | 7篇 | 7 | 3 | 一定程度上受疫情影响，科研项目申请较往年数量有所下降，教师申请科研项目组织专家论证受一定的现实层面影响，教师呈现出一定的论文产出效率不高并没有进一步拓展成为研究项目的情况。在未来可以在支持科研和学术成果发表上采用项目融合复合的方式予以支持。 |  |
|  |  |  | 出版教材及学术专著 |  | 5本 |  | 学术专著出版2本 | 5 | 2 | 老师们的书稿都在准备中，因为疫情导致出版社的专审周期很长，修改浮动也比较大，前期工作推进比较缓慢，未能在去年完成书稿。将在今年增加鼓励教师专著的力度，以教研室为单位鼓励团队教材编写工作。 |  |
|  |  |  | 支持学生创作实践 |  | 12部（短片） |  | 20部 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在核心期刊的比例 |  | ≥75% |  | ≥75% | 5 | 5 | 含在中央级、国家级报纸发表文章 |  |
|  |  |  | 承担校市级科研任务 |  | 至少2项 |  | 1项 | 2 | 1 | 系内教师申请市级科研项目中标率比较低，所以仅有一项市级科研决策项目。未来将在提升教师科研申请数量，提升科研奖励机制，加强借助科研平台。 |  |
|  |  |  | 学生创作获奖比例 |  | ≥75% |  | 达到80% | 10 | 9 | 学生创作获奖比例高于预期指标，但考虑到同时也因专项服务经费未能及时落实到学生创作中，今后仍需要加强对专项扶持学生经费的使用和分配。 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成时间 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 103万元 |  | 9.5797万元 | 1 | 0 | 因疫情防控情况的不断变化，许多外请专业讲座会议等学术交流活动处于临时取消、待定和延期状态情况比较突出，学生创作实践的外部环境空间多次受到影响（如为配合相关疫情防控在校学生无法出校），以及寒暑假期间全国各地疫情防控政策的动态变化，导致学生短片创作改为校内进行，实践创作外出费用未支出；论文发表与专著出版等与各位教师之间的沟通存在不对位的问题，没有做好调动和统筹老师们学术成果转化的工作。 针对项目支出及绩效自评的情况，会针对分项执行进行具体细化，责任到人。鼓励教师在配合疫情防控相关政策的情况下，能够灵活机动，举办校内学术研讨与交流活动，通过表导演教研组和短片创作教研组的教研工作，加快建设学生教学创作成果孵化的专项扶持，激励教师在创作、学术和教学相关领域成果的专业转化能力、建设学生创作成果展示的多元化平台和奖励机制，加大教师专著出版和创作成果扶持与奖励力度，扩大学科专业影响力。 |  |
|  |  |  | 购置（租赁）设备的平均价格 |  | 购置：3000元 |  | 已按设备预算金额执行完成 | 2 | 1 | 购置情况达到预算目标，但租赁的部分有所缺失。未来在预算使用中更加精准的考虑购置和租赁的使用能效比。 |  |
|  |  |  | 差旅、讲课、培训人均课时费 |  | ≤600/人 |  | ≤600/人 | 1 | 1 | 因近一年疫情防控政策，差旅培训无支出。 |  |
|  |  |  | 期刊发表事务 |  | ≤3000元 /篇 |  | ≤3000元/篇 | 2 | 1 | 教师期刊发表达成一部分指标，但考虑到期刊发表没有使用到专项经费，故在未来此部分经费使用中，加强鼓励老师们使用专项期刊发表事务的经费来支付版面费等支出。 |  |
|  |  |  | 教材出版事务 |  | ≤5万元/本 |  | 0本 | 2 | 0 | 教师书稿仍在准备中，因为疫情导致出版社的专审周期很长，修改浮动也比较大，前期工作推进比较缓慢，未能在去年完成书稿。将在今年增加鼓励教师专著的力度，以教研室为单位鼓励团队教材编写工作。 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 专业在国内外影响力 |  | 通过举办一系列学术研讨与交流活动，建设学生教学创作成果孵化的专项扶持，激励教师在创作、学术和教学相关领域成果的专业转化能力、建设学生创作成果展示的多元化平台和奖励机制，完善专业教材与数字化教学音视频课件建设序列，加大教师专著出版和创作成果扶持与奖励力度，进一步完备相关配套教学设备设施，扩大学科专业影响力 |  | 学生创作国内外获奖、国家一流专业戏剧影视文学论坛，金字奖，灵河和青年编剧扶持计划等有一定影响力成效。 | 15 | 13 | 专业在国内外的影响力随着一系列的学术研讨和交流活动得到一定程度上的巩固，但考虑到今年疫情，诸多线下活动都有顺延和线上结合，整体效果略低于预期，仍有提升空间。 未来将考虑线上线下的常态化学术与相关活动的置办方案，提升专业影响力和质量。 |  |
|  |  |  | 学生培养 |  | 培养学生的专业水平综合素质 |  | 学生在文学系第二课堂“剧作笔记”“影视对谈”以及编剧大讲堂等多样性的讲座中获得专业素养的提升。 | 15 | 12 | 在培养学生专业素质水平上，今年因疫情影响的缘故，许多多元化的学生专业实践与研讨活动都有所延误，没能达到完美预期。未来将线上线下结合常态化的活动纳入专业培养的考量之中，多元化，多角度稳步提升学生专业水平综合素质。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥85% |  | ≥85% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 |  | ≥90% |  | ≥70% | 3 | 2 | 主管单位满意度缺失仍受经费使用进度的影响。未来将在经费使用中加强沟通，加强经费管理和支出力度，合理支配调度有效。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 71 |  |  |