|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-中职国家助学金（中央资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | |  | | | 联系电话 |  | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1.250000 | 1.250000 | 1.150000 | 10 | 92.00% | 9.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.250000 | 1.250000 | 1.150000 | — | 92.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：落实国家助学政策，促进社会公平；  目标2：减轻农村家庭及城乡低保低收入等特殊困难家庭学生家长经济负担；  目标3：帮助农村家庭及城乡低保低收入等特殊困难家庭学生顺利完成中职学习。 | | | | | 实现了预期目标。因享受国家助学金人数发生变化，从2021年4月起，减少享受一等助学金人数1人，每月减少支出250元，2021年共减少支出0.1万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 享受一等助学金人数 | 10人 | 9人 | 15 | 13 | 一名学生自2021年4月起不再享受低保，因此取消一等助学金 | | |
| 质量指标 | 严格按照政策审核助学金资格，做到应享尽享。 | 100% | 90% | 15 | 13 | 因享受国家助学金人数发生变化，从2021年4月起，减少享受一等助学金人数1人，每月减少支出250元，2021年共减少支出0.1万元。 | | |
| 时效指标 | 严格遵照工作流程，审核受助资格。 | 2021年3月-7月按月发放 | 一名学生自2021年4月起不再享受助学金 | 10 | 9 | 一名学生自2021年4月起不再享受助学金 | | |
| 成本指标 | 按照标准严格审核，控制支出。 | 1.25万元 | 1.15万元 | 10 | 9 | 1人取消一等助学金（4个月），每月250元，共减少支出0.1万元 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为社会稳定做出贡献，为贫困家庭学生家长解决后顾之忧。 | 贫困学生不失学 | 享受助学金学生无失学，均顺利毕业 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 减小农村学生及贫困学生与城市学生的差距，有利于学生之间和谐共处。 | 城乡差距进一步缩小 | 减少学生之间差异 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 项目立项依据充分，与国家政策及行政事业发展紧密联系，有利于职教事业可持续发展。 | 职业教育健康发展 | 职业教育健康发展 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 学生本人满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.20** |  | | |