附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王彬霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82283208 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 20.5823 | 10.228875 | 10 |  | 49.7% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 20.5823 | 10.228875 | — |  | 49.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | “长城学者”培养计划是在专业领域内勇于实践、敢于探索、富有创新精神的中青年拔尖人才，通过重点培养，使其成长为学科领军人才。该笔经费有利于他们提高教学技能，增强科研能力，有效的将实践和理论相结合，从而创造出更多的社会效益和经济效益，同时，有利于提高相关教师的教学和科研水平，为我校进一步培养高级人才提供条件，总体上有利于我校师资队伍建设，有利于学校整体的发展。 |  |  |  |  |  | 长城学者项目增强了学校的科研整体水平，有效的将实践和理论相结合，从而创造出更多的社会效益和经济效益，同时，提高了相关教师的教学和科研水平，为我校进一步培养高级人才提供了条件，总体上有利于我校师资队伍建设，有利于学校整体的发展。相关目标已经完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 将表导演课程进一步建设成为一门联合创作实践课（扈强） |  | 1门 |  | 1门 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 将联合创作实践课制作成一门mooc（扈强） |  | 1门 |  | 1门 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 联合创作实践课以线上线下相结合的方式（扈强）进行开设 |  | 1门 |  | 1门 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 初步形成联合创作实践课程授课团队（扈强） |  | 1个 |  | 1个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 联合创作实践课试点学生数（扈强） |  | 不少于50人 |  | 50人 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 联合创作实践课试点课时数（扈强） |  | 不少于32课时 |  | 32课时 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 研究专著（王海洲） |  | 1本 |  | 1本 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座（王海洲） |  | 8次 |  | 8次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学术论文（王海洲） |  | 2篇 |  | 6篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 联合创作实践课程达到课程规范化要求（扈强） |  | 课程大纲、课程建设表、教学进度表，达到课程规范化建设要求 |  | 课程大纲、课程建设表、教学进度表，达到课程规范化建设要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 联合创作实践达到mooc建设要求（扈强） |  | 通过平台审核，达到开设要求 |  | 通过平台审核，达到开设要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 初步形成联合创作实践课程授课团队（扈强） |  | 授课团队达到课程建设梯队要求 |  | 授课团队达到课程建设梯队要求 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专著质量（王海洲） |  | 建构具有中国精神、中国价值、中国气概、中国风格的电影艺术话语体系 |  | 建构具有中国精神、中国价值、中国气概、中国风格的电影艺术话语体系 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座8次完成质量（王海洲） |  | 主讲人、讲座主题、讲座内容申请表 |  | 主讲人、讲座主题、讲座内容申请表 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表在中文核心级以上期刊的比例（王海洲） |  | ≥100% |  | ≥100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课程建设阶段 |  | 2021年1月1日至2021年8月30日 |  | 2021年1月1日至2021年8月30日完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课程授课实践阶段 |  | 2021年9月1日至2021年12月31日 |  | 2021年9月1日至2021年12月31日完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专著写作与出版（王海洲） |  | 2021年12月，完成出版 |  | 2021年12月，完成出版 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座实践（王海洲） |  | 2021年3月1日到2021年12月30日 |  | 2021年3月1日到2021年12月30日完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表（王海洲） |  | 2021年1月1日到2021年12月30日 |  | 2021年1月1日到2021年12月30日完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 20.5823万 |  | 10.228875万 | 5 | 4 |  | 按照相关防疫要求，未开展大规模线下研讨工作，造成原有计划中的专家咨询费、差旅费等未支出。下一步会加快支出。 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 学术效益（扈强） |  | 创新影视实践类课程教学模式、探索影视实践类课程“课程思政”实现方式 |  | 创新影视实践类课程教学模式、探索影视实践类课程“课程思政”实现方式，已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益（扈强） |  | 以mooc方式为社会提供课程资源 |  | 以mooc方式为社会提供课程资源，已完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术价值（王海洲） |  | 建构中国电影学派理论体系 |  | 建构中国电影学派理论体系，已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教育价值（王海洲） |  | 开拓电影学科教育视野，从中国传统艺术中汲取营养来反哺当下电影理论研究 |  | 开拓电影学科教育视野，从中国传统艺术中汲取营养来反哺当下电影理论研究，已完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上课学生对课程满意度 |  | 不低于85% |  | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 同行对学生学习效果满意度 |  | 不低于85% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专著、论文研究学术影响力（王海洲） |  | 著作和论文公开发表后获得良好反馈与学术影响力 |  | 著作和论文公开发表后获得良好反馈与学术影响力 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师生满意度（王海洲） |  | 相关讲座已在学校形成一定影响力，师生满意度达90% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |