附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市属高校高水平教师队伍建设—长城学者项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜海霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651333932 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.000000 |  | 0.300000 | 0.300000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.000000 |  | 0.300000 | 0.300000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、会计子项目：对会计职业教育质量及就业景气情况做出评价，完成契合度分析报告。2、金融子项目：（1）建立宏观、微观相结合的契合度分析框架，为发展路径研究奠定基础。（2）提出未来金融职业教育发展的整体思路和具体路径，为人才培养模式改革指明方向。（3）提出产教融合新模式，为人才培养模式改革注入新的动力源。 |  |  |  |  |  | 已完成就业景气指数设计及会计职业就业契合度分析；已完成北京市金融产业契合度研究报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 就业景气指数设计 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 契合度分析报告 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 |  | 1 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 已完成初稿，但由于出版社图书出版费用上涨、合同流程沟通等原因，未能出版。 |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  | 为人才培养方案及专业升级提供技术支持；为校企合作案例开发提供数据支持；为北京市会计专业设置提供政策建议。100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020.12 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 产出成本与项目预算保持一致 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 促进会计专业人才培养质量水平提高，为专业建设及北京市会计专业设置提供政策建议。支持北京市高职金融专业教育实现优化布局 |  | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关专业教师的满意度 |  | 通过学生质量水平调研与评估，提高立信会计学院会计专业的认知度与社会影响力。90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |