| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈韬 |  |  | 联系电话 | 68322476 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 70.308000 | 70.308000 | 42.650000 | 10 | 60.66% | 6.07 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目的主要投入为对“一带一路”沿线国家优秀留学生提供奖学金、生活费的资助。其中奖学金约9.96万元，生活费约60.348万元。合计70.308万元。促进学校教学改革，提高学生的教学质量，为“一带一路”留学生输出国培养合格的建筑土木类国际化人才，中外学生同堂砥砺、互相交流，提升学校的整体国际化办学水平。 |  |  |  |  | 2021年项目经费支出42.65万，结余27.658万元，共资助15名国际学生。有效促进了国际学生学习热情，增加相互间的竞争，形成积极向上的学习和生活氛围。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 覆盖学生数 | 72人 | 15人 | 10 | 8 | 因疫情影响，国际学生无法返回中国，停发生活费；其次，受其在所在国家网络影响无法正常学习，因故休学人数较多。 |  |  |
|  |  |  | 学生覆盖国家 | 10-15个 | 8个 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全英班硕士生奖学金 | 4人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 13人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 10 | 8 | 目标与成果差距较大，提升目标合理性 |  |  |
|  |  |  | 全英文硕士班助学金 | 68人获得助学金，学习和生活条件改善。 | 2人 | 10 | 8 | 因疫情影响，国际学生无法返回中国，停发生活费；其次，受其在所在国家网络影响无法正常学习，因故休学人数较多。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 3 | 进度还有提升空间 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 70.308 | 42.65 | 5 | 3 | 预算结余大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 国际学生学习成绩 | 及格率和优秀率逐步提升 | 国际学生学习热情增加，国际学生毕业生人数创新高 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 国际学生综合表现 | 稳步提高 | 国际学生积极参加多项活动，综合表现得到稳步提高 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 国际学生学习和生活保障 | 稳步提高 | 先后出台了《北京建筑大学国际学生学位授予工作实施细则》、《北京建筑大学国际学生学籍管理规定》、《北京建筑大学国际学生经费管理办法》等一系列规章制度，进一步规范了国际学生教育管理，保障了学生教学有序进行。 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国际学生 | ≥98% | 满意度100%，未收到学生投诉意见 | 4 | 3 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
|  |  |  | 国际学生家长 | ≥90% | 满意度100%，未收到学生家长投诉意见 | 3 | 3 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
|  |  |  | 校方 | ≥95% | 满意度100%，未收到学生投诉意见 | 3 | 3 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.07 |  |  |  |