附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京第一实验学校2021年办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林森 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811460992 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 67.1287 |  | 67.1222 | 10 |  |  | 99.99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 67.1287 |  | 67.1222 | — |  |  | 99.99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 严格控制成本支出，合理实现采购计划，优质完成便携式计算机、碎纸机等办公设备购置工作，服务改善一线教师工作条件，确保产品质量合格，达到提升教师获得感和满意度的目标。 |  |  |  |  |  |  | 单位根据该项目预算批复，按照采购计划，优质完成了便携式计算机、碎纸机、相机等办公设备购置工作，验收合格后及时发给老师，改善了一线教师工作条件，提升了教师获得感和满意度。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购便携式计算机数量 |  | 64 |  |  | 64 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购计算机一体机数量 |  | 2 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购碎纸机数量 |  | 2 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购相机数量 |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | 100 |  |  | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调试验收合格率 |  | 100 |  |  | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备故障率 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 交付进度符合计划 |  | 100 |  |  | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支出进度符合计划 |  | 100 |  |  | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 程序闭环符合计划 |  | 100 |  |  | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本支出 |  | 67.1287 |  |  | 67.1222 | 5 | 5 | 购买便携式电脑和相机时均与申报预算有1元的差额，故共产生差额65元。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率 |  | 100 |  |  | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | 72 |  |  | 72 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  | ≥95 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 指标2： |  | ≥95 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 员工满意度 |  | ≥95 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |  |  |