附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-首都教育改革综合报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 94.2209 |  | 87.343 |  | 10 |  | 92.70% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 94.2209 |  | 87.343 |  | — |  | 92.70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首都教师项目承担宣传、解读国家及北京市重要教育方针和政策，报道重要的教育及教师新闻，提高广大教职工的文化素养和专业能力，为教职工搭建学习交流平台的任务，体现市委教育工委、市教委、北京市教育工会对首都广大教职工的关心、关爱、关怀。家长周刊项目承担着宣传、解读国家及北京市重要教育方针和政策，报道重要家校工作新闻，提高学校对家校工作的重视程度，为家校合作育人搭建学习交流平台的任务。 北京教育督导评价改革宣传报道项目根据市教育两委要求，深度报道首都教育督导评价改革举措，为各区教育督导工作者提供更权威的政策解读与发布渠道，向社会提供专业、精准的教育督导评价信息服务。 基础教育优质均衡发展及新高考改革交流项目，每年组织10场校长座谈会、一次大型论坛，为各区各级各类教育机构提供交流、合作的机会和平台，促进首都教育优质均衡发展。组织开展两次京外交流活动，通过与京外地区优质学校的交流，为北京各区中小学进一步做好教学管理工作助力。专题片将详细介绍北京市教育扶贫的全过程，展现扶贫团队和人物的风貌，为北京市教育扶贫工作留下一份宝贵的影视资料，同时扩大北京市教育扶贫的社会影响。 |  |  |  |  |  | 首都教师项目承担宣传、解读国家及北京市重要教育方针和政策，报道重要的教育及教师新闻，提高广大教职工的文化素养和专业能力，为教职工搭建学习交流平台的任务，体现市委教育工委、市教委、北京市教育工会对首都广大教职工的关心、关爱、关怀。家长周刊项目承担着宣传、解读国家及北京市重要教育方针和政策，报道重要家校工作新闻，提高学校对家校工作的重视程度，为家校合作育人搭建学习交流平台的任务。 北京教育督导评价改革宣传报道项目根据市教育两委要求，深度报道首都教育督导评价改革举措，为各区教育督导工作者提供更权威的政策解读与发布渠道，向社会提供专业、精准的教育督导评价信息服务。 基础教育优质均衡发展及新高考改革交流项目，全年组织8场校长座谈会，为各区各级各类教育机构提供交流、合作的机会和平台，促进首都教育优质均衡发展。专题片将详细介绍北京市教育扶贫的全过程，展现扶贫团队和人物的风貌，为北京市教育扶贫工作留下一份宝贵的影视资料，同时扩大北京市教育扶贫的社会影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年出版《首都教师》 |  |  | 20期，每期3000份 | 20期，每期3000份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全年出版《家长周刊》 |  |  | 40期，每期1500份 | 40期，每期1500份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 出版《教育改革发展北京经验》一书 |  |  | 1本 | 1本 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开设北京指导服务家庭教育专栏 |  |  | 100期 | 100期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄制作北京“名师名校长谈家教”微视频 |  |  | 100期 | 100期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | “北京教育督导评价改革”宣传报道 |  |  | 24版 | 24版 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《2021北京教育督导年度特刊》合订本 |  |  | 1本 | 1本 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 优质教育协同发展月度座谈会 |  |  | 10次 | 8次 | 2 |  | 2 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，次数减少2次。 |  |
|  |  |  | 优质教育协同发展年度论坛 |  |  | 1次 | 0次 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，未按计划开展。 |  |
|  |  |  | 京外交流 |  |  | 2次 | 0次 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，相关活动取消。 |  |
|  |  |  | 拍摄专题片 |  |  | 1部，不少于12分钟 | 1部，不少于12分钟 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报纸质量 |  |  | 出版内容达到《报纸期刊质量管理规定》的要求 | 出版内容达到《报纸期刊质量管理规定》的要求 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 报纸出版及投放 |  |  | 严格按照出版计划表，定期出版，准时投放到指定投放点 | 严格按照出版计划表，定期出版，准时投放到指定投放点 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专刊发行 |  |  | 按2021年上报到北京市新闻出版局的刊发计划落实 | 按2021年上报到北京市新闻出版局的刊发计划落实 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 优质教育协同发展交流 |  |  | 完成80-100名校长交流分享，搭建校际间交流互动平台；问卷调查满意度不低于90% | 完成80-100名校长交流分享，搭建校际间交流互动平台；问卷调查满意度不低于90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 京外交流 |  |  | 参与者满意度不低于90% | 未完成 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，相关活动取消 |  |
|  |  |  | 拍摄质量 |  |  | 视频保证高清画面质量。色调准确、构图简洁、节奏明快。 | 达到相关要求 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《首都教师》出版周期 |  |  | 严格按照出版计划表执行，每周一期，全年不少于20期 | 按时完成，每周一期，全年不少于20期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《首都教师》项目总结时间 |  |  | 12月 | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《家长周刊》出版周期 |  |  | 严格按出版计划表，每周五出刊（寒暑假和国家法定节日除外） | 严格按出版计划表，每周五出刊（寒暑假和国家法定节日除外） | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《家长周刊》项目总结时间 |  |  | 12月 | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《教育改革发展北京经验》一书 |  |  | 全书共100千字，分为政策解读、管理经验、教学创新、德育探索、科研领航、学习成长、育人故事、精彩生活8个主题章节，邀请广大教育工作者撰文分享自己在教育工作中的成长经历或教育成果，集结成书 | 完成，2022年6月即将出版 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开设北京指导服务家庭教育专栏 |  |  | 全年100个版 | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “名师名校长谈家教”微视频 |  |  | 全年100期，每期3-5分钟 | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京教育督导月刊》及合订本 |  |  | 全年 | 月刊及合订本均已完成。 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 优质教育协同发展月度座谈会 |  |  | 按月准时召开 | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 优质教育协同发展年度论坛 |  |  | 第四季度召开 | 未完成 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，相关活动取消 |  |
|  |  |  | 京外交流 |  |  | 上下半年各完成一次 | 未完成 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，相关活动取消 |  |
|  |  |  | 完成策划、拍摄、制作 |  |  | 1-12月 | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 94.2209万元 | 87.343万元 | 1 |  | 1 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，相关活动取消。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 首都教师专业发展和职业岗位转型升级 |  |  | 通过报纸配合新媒体开展宣传，为首都教师提供专业化内容、信息资讯、名师指导，为教师提供交流分享平台，助力首都教师成长 | 通过报纸配合新媒体开展宣传，为首都教师提供专业化内容、信息资讯、名师指导，为教师提供交流分享平台，助力首都教师成长 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 家长对教育的认知水平 |  |  | 通过微视频、报纸的传播，帮助家长掌握科学的家庭教育方法 | 通过微视频、报纸的传播，帮助家长掌握科学的家庭教育方法 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 报纸影响力 |  |  | 报纸社会效益评价满意度不低于90% | 报纸社会效益评价满意度不低于90% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 公众对教育督导政策 |  |  | 通过相关宣传报道、政策解读覆盖全市16个区的中小学教师、家长群体 | 通过相关宣传报道、政策解读覆盖全市16个区的中小学教师、家长群体 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教育督导工作 |  |  | 不良反馈为零 | 不良反馈为零 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 本项目的可行性、持续发展性良好，各区各级各类教育机构能够广泛地受益，社会效益良好。 |  |  | 开展受众满意度问卷调查，满意度不低于90% | 开展受众满意度问卷调查，满意度不低于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市委教育工委、北京市教委、各区教委、北京各级各类学校教师、参与交流项目的各相关教育机构，受众、家长满意度 |  |  | 不低于90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |