| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵云云 |  |  | 联系电话 | 13601024626 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 68.296850 | 51.615100 | 10 | 75.57% | 7.56 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 培养13位青年拔尖人才,使我校中青年教师队伍的教学科研水平有大幅度提高，成为教学名师、学术带头人的后备力量，在市级以上各类科研项目和各种人才评选中涌现出更多人才。 |  |  |  |  | 在青年拔尖项目的支持下，13名青年教师在各自的领域取得了优秀的学术成果，其中发表论文28篇，发表专著2部，申请项目1项，举办会议、讲座和学术活动10场，获奖7次，指导硕士生10人以上。我校人才队伍建设实现可持续发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 13-17 | 28篇 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指导研究生 | 10人以上 | 10人以上 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 1项以上 | 1项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 音乐会 | 2 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI或权威论文 | 6篇以上 | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议 | 5-8次 | 9 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 主题研讨 | 1 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 68.29685 | 51.6151 | 5 | 3 | 因疫情影响，部分支出困难，提升预算科学性，加快支出进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 青年教师培养 | 13名 | 13名 | 30 | 24 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 7 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.56 |  |  |  |