| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-乡村校长领导力项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 64.650000 | 64.650000 | 37.689656 | 10 | 58.30% | 5.83 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合的培养方式，深化培养14名具有发展潜力的北京市优秀中小学校长，努力将其培养成为心怀崇高教育理想、具有鲜明教育理念、勇于改革创新和实践探索的教育家型校长，促进北京市教育领域人才队伍建设，助力首都基础教育改革与发展。 |  |  |  |  | 项目落实以来，注重理论与实践双向激活，为北京基础教育培养了23名乡村校长，在理论学习中强化校长领导力与学校建设，为北京乡村地区培养了一批有崇高理想、扎实基础、比较国际化视野的校长，有效服务乡村基础教育发展，提高人才培养质量。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 组织培训活动 | 至少6次 | 13次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写研究报告 | 20份 | 23份 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 20人 | 23人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在正式期刊发表论文 | 不少于4篇 | 8篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 6月53%，12月100% | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 64.65 | 37.689656 | 5 | 3 | 受疫情影响，部分经费无法支出，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 可持续发展 | 培养20位乡村校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 培养23位乡村校长，有效提升北京基础教育人才队伍发展 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.83 |  |  |  |