|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王灯山 | | | 联系电话 | 13141309505 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 58.163750 | 58.163750 | 6.620000 | 10 | 11.38% | 1.14 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.163750 | 58.163750 | 6.620000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：在国际重要学术期刊上公开发表被SCI检索的高水平学术论文2篇，并附SCI检索证明。目标2：在本领域国际重要学术会议做邀请报告1次。目标3：培养研究生2名。目标4：研究团队成员至少1人晋升高级职称。 | | | | | 目标1：在国际重要学术期刊上公开发表被SCI检索的高水平学术论文3篇，有SCI检索证明。目标2：在本领域国际重要学术会议做邀请报告1次。目标3：培养研究生2名。目标4：研究团队成员2人晋升高级职称。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | 2篇 | 2篇 | 8 | 8 |  | | |
| 培养研究生 | 2人 | 2人 | 8 | 8 |  | | |
| 质量指标 | 本领域高水平SCI论文 | 2篇 | 2篇 | 5 | 5 |  | | |
| 学生获奖、发表SCI论文 | 2人次 |  | 4 | 0 | 未完成 | | |
| 青年教师晋升高级职称 | 1人 | 2人 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 发表时间和年度 | 2020年度1-12月 | 2020年度1-12月 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 参加调研和学术会议 | 团队成员每人每年至少1次 | 团队成员每人每年至少1次 | 5 | 4 | 完成成本指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 项目预算控制数 | 58.16375万元以内 | 6.62万元 | 5 | 4 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 科技创新管理运行机制 | 得以完善 | 得以完善 | 15 | 11 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 其他效益指标 | 个人和团队科技创新能力 | 得以提升 | 得以提升 | 15 | 11 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 承建高校满意度大于85% | 大于85% | 大于85% | 10 | 7 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **73.14** |  | | |