|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张杰 | | | 联系电话 | 13811793796 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 157.500000 | 157.500000 | 141.460000 | 10 | 89.82% | 8.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.500000 | 157.500000 | 141.460000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：培养青年教师与本科生，开展校内外实践基地建设。 目标2：改善教学环境，增强实验室的硬件能力，提高学生的动手能力。进一步促进科研成果的产出。 | | | | | 目标1：培养青年教师与本科生，开展校内外实践基地建设。 目标2：改善教学环境，增强实验室的硬件能力，提高学生的动手能力。进一步促进科研成果的产出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 学生考研率 | >40% | 67.5% | 5 | 5 |  | | |
| 学生发表论文 | 5-7篇 | 7篇 | 5 | 4 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 引进青年教师 | 1-2名 | 2名 | 5 | 4 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 大学生创新创业获奖 | 1-2项 | 7项 | 5 | 5 |  | | |
| 申请专利 | 5项 | 7项 | 5 | 5 |  | | |
| 学生就业率 | 提高1个百分点 | 提高1个百分点 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 项目论证启动 | 2021年1月-4月 | 2021年1月-4月 | 3 | 2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 项目招标 | 2021年5-9月 | 2021年5-9月 | 3 | 3 |  | | |
| 完成建设 | 2021年10-12月 | 2021年10-12月 | 4 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 157.5万元 | 141.46万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 培养高质量的园艺复合应用型学生 | 培养高质量的园艺复合应用型学生 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 完成相关建设，可持续使用10年以上 | 完成相关建设 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园艺专业学生 | 整体满意度达99% | 整体满意度达99% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.98** |  | | |