附件3

项目支出绩效自评表

（   2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-普通高中教学改进视导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李卫东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01088171777 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.0449 | 38.215195 |  | 38.215195 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.0449 | 38.215195 |  | 38.215195 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：组织完成相关区的市级视导，完成视导报告。 目标2：组织小学、初中和高中学科的教研员和骨干教师新教材重点培训。 目标3：出版3本主题案例集并编制《北京教研》。 |  |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展对朝阳、丰台、昌平、通州等区的教学视导 |  |  | 全年完成对9个区教学视导，分区完成视导报告 | 全年完成对9个区教学视导，分区完成视导报告 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 义教和高中培训学科 |  |  | 20学科 | 20学科 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 案例集＆《北京教研》 |  |  | 3本案例集&4本《北京教研》 | 3本案例集&4本《北京教研》 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人数 |  |  | ≥2000人次 | ≥2000人次 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目计划时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 38.215195万元 | 38.215195万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指导教师人数 |  |  | ≥200人 | ≥200人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 教师教学能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 老师满意度指标 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |