| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学校长法治素养与政策能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 37.643800 | 25.152375 | 10 | 66.82% | 6.68 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.为北京市培养30名具有高度法治素养和政策能力的中小学校长； 2.助力参训校长完善所在学校依法治校的工作体系 3.形成中小学校长法治素养和政策能力的培养课程体系； 4.加强法治素养和政策能力，丰富新时代北京名校长的内涵 |  |  |  |  | 培养了18名具有高度法治素养和政策能力的中小学校长；提高参训校长完善所在学校依法治校的工作体系形成了中小学校长法治素养和政策能力的培养课程体系；加强了参训学员的法治素养和政策能力，丰富新时代北京名校长的内涵 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养校长的数量 | 30 | 18人 | 5 | 3.5 | 受经费研所和疫情影响，区县教委共申报19人，1人因工作原因未全程参与培训工作，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 法治素养和政策能力提升培训 | 8 | 8次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理论指导 | 12 | 18人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 小组研讨 | 12 | 18人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参训校长发表依法治校工作论文 | 5 | 18篇 | 10 | 10 | 18位参训学员完成了论文撰写工作，待进一步修改后投稿发表 |  |  |
|  |  |  | 参训校长提交专家评审通过的依法治校工作体系 | 30 | 18篇 | 10 | 7 | 受经费压缩、疫情影响和区县教委申报人员少等因素，委托单位共遴选19人，1人因工作原因未全程参与培训工作。共计18个工作体系通过评审 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 37.6438 | 25.152375 | 5 | 2.5 | 结余较多，提升预算科学性，加快支付进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养30名法治素养高、政策能力强的校长，增加北京市名校长的规模 | 30 | 18 | 30 | 23 | 受经费研所和疫情影响，区县教委共申报19人，1人因工作原因未全程参与培训工作 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.68 |  |  |  |