附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于建刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63337367 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.800000 | 5.000000 |  | 5.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.800000 | 5.000000 |  | 5.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.本着奖励先进、宁缺毋滥的原则，实施奖励留学生3人。 2.继续实施精英型高质量留学生人才培养工程，提高进修生转学历生的转化率。 3.传播戏曲文化，彰显中国文化软实力。 |  |  |  |  |  | 1. 奖励研究生新生1人、本科在读生1人，进修生因无法获得来华签证未能就学，故取消奖学金资格。 2.获奖的研究生新生为原进修生。 3. 传播戏曲文化效果良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励硕士生人数 |  |  | 1人 | 1人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 奖励本科生人数 |  |  | 1人 | 1人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 奖励进修生人数 |  |  | 1人 | 0人 | 4 |  | 0 |  | 因来华签证暂停发放，学生无法来华学习，自愿放弃。 |  |
|  |  | 质量指标 | 奖学金发放率 |  |  | ≥80% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 获奖留学生成绩优良率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传 |  |  | 3-6月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 评选 |  |  | 7-8月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发放 |  |  | 9-10月月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 5.8万 | 5.0万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 促成合作资金额 |  |  | 5万 | 6.3万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 覆盖面、海外影响力 |  |  | 有所 提升 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 留学生问卷调查满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |