附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021   年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-培育学科建设—图书情报与档案管理方向（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭俊玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683360909 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 18.53032 |  | 10 |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动图情档学科建设工程，凝聚学科方向，积累必要的学科基础，制定学科建设规划与人才培养方案，成立图书情报学教研室并开展工作。 |  |  |  |  |  | 已完成。启动了建设工程，凝聚了三个学科方向，超额发表学术论著，制定了培养方案，完成了研究报告，形成了团队（教研室）并开展工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调研相关机构 |  |  | 20人次 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学术活动 |  |  | 18人次 | 18 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科研产出 |  |  | 4项 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：调查研究报告 |  |  | 1部 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：培养方案 |  |  | 1部 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：文献资料购置 |  |  | 2件以上 | 50 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 调研对象层次 |  |  | 有代表性且关联度 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论著水平 |  |  | 核心和一般刊物 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：调查研究报告用途 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度任务 |  |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：各项预算 |  |  |  | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：团队建设 |  |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科研产出 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。