附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-李洪义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪义 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811997259 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.6万 | 49.6万 |  | 42.9万 |  | 10 |  | 86.48% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.6万 | 49.6万 |  | 42.9万 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、申报发明专利：2项； 2、发表SCI检索论文：3篇； 3、培养研究生：2名 |  |  |  |  |  | 1、申报发明专利：2项； 2、发表SCI检索论文：5篇； 3、培养研究生：3名 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申报发明专利 |  |  | 2项 | 2项 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表SCI检索论文 |  |  | 3篇 | 5篇 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培养研究生 |  |  | 2名 | 3名 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申报发明专利 |  |  | 授权或公开 | 授权或公开 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究生培养 |  |  | 均取得学位 | 均取得学位 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表SCI检索论文 |  |  | 完成 | 完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间控制 |  |  | 2021年 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成成本控制 |  |  | 50万元以内 | 42.9万元 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情影响，项目所需进口设备未能及时到货，因此影响了项目的整体进展；已及时找寻合作对象，循序开展 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济性 |  |  | 为企业创造效益 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 与北京市内相关企业建立深入合作关系 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持久度 |  |  | 长期合作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。