项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-庆祝建党100周年系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐春生 |  |  |  |  | 联系电话 | 66074428 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 621.021 |  | 621.021 | 620.206 | 10 |  |  | 99.87% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 621.021 |  | 621.021 | 620.206 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、《歌声里的红星》项目目标： 1.线下活动：走进中小代表学校，拍摄合唱团的演出，以资讯的形式在电视端进行报道。邀请主持人、党史专家、德艺双馨的文艺工作者走进五所学校，开展一堂有意思的党课，文艺工作者作为艺术指导，给孩子们排练合唱，党史专家讲述红歌诞生背后的故事。 2.线上成果展示：在北京市选出中小学，将80中小学合唱团的表演在网络端进行云展播。另外，选出能代表北京市青少年风貌的学生，拍摄5首MV在网上进行展播，扩大活动影响。 播出平台：电视北京广播电视台《每日文娱播报》+网络抖音、快手等短视频平台 二、晚会项目 希望通过一个波澜壮阔、充满激情、饱含深情而感动人心的艺术作品向全社会回顾党的奋斗历史、热情讴歌党的光辉业绩、继承和发扬党的光荣传统和优良作风，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，激发全国人民的历史责任感，从而更加坚定中国共产党的领导，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进 |  |  |  |  |  | 一、《歌声里的红星》项目 五首音乐电视作品制作、五场“歌声里的红星进校园”活动，搭建“歌声里的红星”专区均按时按量完成；项目实施效果总体满意，各项活动均赢得社会广泛关注，明星版宣传片全网播放量为50万次，五首音乐电视作品播放量超过3000万次，其中原创歌曲《信仰》被《人民日报》官方微博转发，江西、上海、河北等多地多部门在官方微博专访，一天内播放量超过500万次，总播放量近两千万次。“歌声里的红星”在北京时间、哔哩哔哩搭建的专区至今播放量超过770万次。“歌声里的红星”项目全网播放量突破4000万次。 二、晚会项目 项目于2021年6月23日成功圆满的举行并达到了预期的目的 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 5场进校园地面活动及电视录制播出 |  | 5场进校园每期30分钟播出，展演2期，每期30分钟 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 5首MV拍摄制作 |  | 北京卫视、文艺、财经、影视、交通广播播放 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 80所院校作品展演，新媒体端播放 |  | 80所院校展演，在北京时间APP专区等新媒体矩阵播放 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4： |  | 举办1场晚会 |  | 1场 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 高清制作及播出 |  | 不小于1920*1080像素 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 晚会顺利举办 |  | 晚会顺利举办 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 第一阶段： |  | 6月7日——6月26日，五首音乐电视作品拍摄、制作。 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 第二阶段 |  | 6月24日——7月15日，开展五场“歌声里的红星进校园”活动 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 第三阶段 |  | 7月9日-10月1日在北京时间、哔哩哔哩两大网络平台搭建“歌声里的红星”专区，同时在《每日文娱播报》栏目抖音官方账号开设专区。 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4： |  | 第四阶段 |  | 7月22日——10月1日“歌声里的红星”汇演 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标5： |  | 举办晚会 |  | 2021年6月23日举办晚会 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 预算内完成项目 |  | 费用无超支 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 新媒体平台 |  | 明星版宣传片全网播放量为50万次，项目全网播放量突破4000万次。 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 电视广播 |  | 北京卫视、新闻频道、财经频道、生活频道、文艺频道，北京交通广播、城市广播、音乐广播、文艺广播 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 线上线下师生满意度≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 晚会观众满意度≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |