|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 北京市高端技术技能人才贯通培养实验-北工院贯通外培班海外留学项目（2021年）（中央资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 孟晴 | | | 联系电话 | 13581957736 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1500.000000 | 1500.000000 | 1500.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1500.000000 | 1500.000000 | 1500.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 实现项目163名学生顺利对接到海外合作大学；总结学院整合融通国外优质教育资源，提升学院办学水平和教育质量，通过与国外高水平大学合作联合培养，为培养国际化、高水平、创新型、复合型人才的案例经验。 | | | | | 实际完成学费94人，机票59人，资助境外生活补助2人 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 直接入读海外大学学位课程人数 | 163 | 94 | 15 | 12 | 财政拨款未全额到位；受疫情影响学生延期出国 | | |
| 质量指标 | 各方面影响 | “贯通培养”外培项目顺利实施，推动北京市职业教育改革发展； 打造职业教育改革项目品牌； 学院知名度和国际影响力大力提升。 | 项目实施顺利，学院知名度和国际影响力提高 | 15 | 12 | 疫情影响学生出国，质量仅对已出国人员进行。 | | |
| 时效指标 | 第一阶段 | 2021年1月完成海外合作大学对接条件确认。签署合作协议，完成海外合作大学宣讲、学生留学院校及专业志愿填报 | 已按时间要求完成 | 2.5 | 2.2 | 疫情影响学生出国，各阶段时间节点基本完成 | | |
| 第二阶段 | 2021年6月，完成海外大学申请，取得录取通知书 | 已按时间要求完成 | 2.5 | 2.2 | 疫情影响学生出国，各阶段时间节点基本完成 | | |
| 第三阶段 | 2021年9月，完成出国留学签证办理，完成学费缴纳，机票预订，学生到海外就读 | 已按时间要求完成 | 2.5 | 2.2 | 疫情影响学生出国，各阶段时间节点基本完成 | | |
| 第四阶段 | 2021年12月完成项目验收 | 已按时间要求完成 | 2.5 | 2.2 | 疫情影响学生出国，各阶段时间节点基本完成 | | |
| 成本指标 | 培训成本与交通成本及困难学生境外生活费 | 2542.854072万 | 1500万 | 10 | 6.5 | 疫情影响学生出国，中期虽进行调整，但与年初成本仍有偏差 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 学生专业技术技能水平 | 学生语言水平和专业技能水平大幅提升 | 完成95人次/学年，效果良好 | 15 | 11 | 基本完成效益目标 | | |
| 可持续影响 | 学生跨文化交流能力 | 培养学生成为具有国际视野、具有高端技术技能的国际化人才 | 完成95人次/学年，效果良好 | 15 | 12 | 基本完成可持续影响目标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国外合作大学满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 | 基本完成满意度目标 | | |
| 项目学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4.5 | 基本完成满意度目标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.30** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |