附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展--实训基地建设--北京奔驰汽车制造工程师学院建设（特高项目）（2020年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苟维杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691169669 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.875685 | 72.483 |  | 72.483 |  | 10 |  | 99.46% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 72.875685 | 72.483 |  | 72.483 |  | — |  | 99.46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过北京奔驰汽车制造工程师学院建设，完成工程师学院培训体系的建设，打造现代制造业生产管理精益生产高端培训平台，承接亦庄及周边地区高新企业高端培训。项目建设中完成培训设备开发、MPS高端培训项目开发、打造MPS师资团队以及课程建设，工程师学院改造，汽车自动生产线维护培训项目开发、汽车制造信息化智慧教室以及工程师学院基础设施改造。 |  |  |  |  |  | 改善工程师学生产线维护实操基础条件和生产工作环境，建成高级电工培训实训室1间，购置培训装备8套，建设完成了实训培训平台，能够面向企业和在校生开展培训和教学；当年完成5个班级为期7周的实训，共计153人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造实训室、教室 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增购置设备 |  |  | 8套 | 8套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教学软件 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新增设备 |  |  | 验收通过率100% | 100%通过 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学软件 |  |  | 验收通过率100% | 100%通过 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实训室改造 |  |  | 验收通过率100% | 100%通过 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年11月底前完成 | 2021年10月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 控制在72.875 685之内 | 72.483 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 校内学生培训 |  |  | 100人/次 | 153人/次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 企业员工培训 |  |  | 100人/次 | 0人/次 | 10 |  | 0 |  | 10月完成验收后由于疫情，企业人员一直没能入校实训。等疫情结束完成绩效。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备持续效益 |  |  | 设备使用在5年以上 | 持续使用到2026年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益者投诉率 |  |  | 受益者投诉率<5% | 零投诉 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益教师满意度 |  |  | 90%以上 | 满意度 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |