附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63351072 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.000000 |  | 23.000000 | 23.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.000000 |  | 23.000000 | 23.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：本项目由我院青年拔尖入选人才组织完成。这些青年拔尖入选人才在我院从事教学、科研工作，是我院重点培养的青年拔尖人才骨干教师。本项目的申请和组织实施，能够使他们进一步提高教育教学水平和科研能力，成为教学名师、中青年学术带头人；能够增强艺术类专业教育工作者的专业水准及教育能力水平，能够有力、有效地推动戏曲教育、研究、创作事业的发展。 |  |  |  |  |  | 2021年度，针对当前戏曲创作现象，发表紧密联系实际的理论和批评文章，并就引起广泛关注的戏曲剧目写作评论文章，出版论文集1部。带领青年教师、研究生和本科生投入戏曲理论学习中，培养后续人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养青年教师、培养研究生数 |  | 30人 |  | 20人 | 10 |  | 7 |  | 受疫情影响，部分活动未能如期举办。后续将完成补办。 |  |
|  |  |  | 发表论文集和申请专利数量 |  | 1本论文集 |  | 1本 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养青年教师、学生 |  | 能够独立撰写较大型的戏剧作品 |  | 达到独立撰写较大型的戏剧作品能力 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 论文质量标准 |  | 达到学术论文集出版要求 |  | 达到学术论文集出版要求 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12个月 |  | 上半年：收集资料，整理数据，撰写剧本；下半年：发表专著，剧目演出 |  | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 30万 |  | 严格控制在30万元以内 |  | 23万 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提升学院青年教师的社会影响力 |  | 基本达到要求 | 30 |  | 25 |  | 有待提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培养教师、学生满意率 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |