附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-北京市特色高水平骨干专业（群）-宝玉石鉴定与加工专业建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 918.826424 | 918.826424 |  | 881.425246 |  | 10 |  | 95.93% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 918.826424 | 918.826424 |  | 881.425246 |  | — |  | 95.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目实施后，完善首饰工艺实训室、珠宝设计加工实训室功能，完善宝玉石鉴定、玉器设计与工艺、工艺美术品设计（3个方向 ）的12门专业核心课程信息化教学资源，将提高工学结合、理实一体教学体系保障能力，预期社会效益非常明显。 |  |  |  |  |  | 该项目实施后，完善首饰工艺实训室、珠宝设计加工实训室功能，完善宝玉石鉴定、玉器设计与工艺、工艺美术品设计（3个方向 ）的专业核心课程信息化教学资源，将提高工学结合、理实一体教学体系保障能力，预期社会效益非常明显。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：12门专业核心课程信息化教学资源 |  |  | 1批 | 完成12门专业核心课程信息化教学资源，PPT392个，线上课程24个，二维动画18个，互动教学模块26个，三维动画4个。 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目建设咨询费用 |  |  | 1批 | 按照计划完成 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施过程中，按照特色专业建设各个模块的要求聘请行业校相关专家，完成咨询、指导、论证等相关工作。 |  |
|  |  |  | 指标3：宝玉石鉴定实训室 |  |  | 1间 | 完成宝玉石鉴定实训室1间 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  |  | 指标4：创新创业孵化实训中心 |  |  | 1间 | 完成创新创业孵化实训中心1间 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  |  | 指标5：课程教学系统开发PC端 |  |  | 1套 | 完成课程教学系统开发PC端1套 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  |  | 指标6：课程教学系统开发移动端 |  |  | 1套 | 完成课程教学系统开发移动端1套 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  |  | 指标7：专业核心课课标 |  |  | 12门 | 完成专业核心课课标12门 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  |  | 指标8：活页式教材 |  |  | 5门 | 完成活页式教材5门 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  |  | 指标9：中小学项目研发 |  |  | 1套 | 完成中小学项目研发资源包1套 | 4 |  | 3.5 |  | 项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合GB/T28181-2011 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合GB50348-2004 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：分项验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 2021.1-11月 | 在项目截止前完成指标 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施与验收 |  |  | 2021.11-12月 | 在项目截止前完成指标 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 918.826424 | 881.425246 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：对照职业岗位能力要求，紧贴岗位技术技能人才需求，重点培养学生的职业能力和职业素养，预期经济效益非常明显。 |  |  | 突出应用性和实践性，强化实践环节；以学生为中心，深化“工学结合”人才培养模式，改进课程体系和教学方式。 | 突出应用性和实践性，强化实践环节；以学生为中心，深化“工学结合”人才培养模式，改进课程体系和教学方式。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：拓展社会服务途径和方式，全面提升社会服务的能力、层次和质量。 |  |  | 通过开放实践教学基地、优质教学资源共享、拓展社会服务途径和方式。 | 全面提升社会服务的能力、层次和质量,开展中小学非遗技艺体验项目。面向社会宝玉石鉴定、“燕京八绝”非遗技艺等培训配合国家重大战略任务,面向京津冀,推广非遗技艺等。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：建立与中国工艺美术大师长效合作平台，引入行业内新技术、新规范，预期环境效益将会非常明显。 |  |  | 建立与中国工艺美术大师长效合作平台，引入行业内新技术、新规范，预期环境效益将会非常明显。 | 在校企双主体育人、人才培养体系建设、师资队伍建设和非遗技艺产业学院建设等方面产出一系列成果。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：在近5年内发挥影响 |  |  | 在近5年内发挥影响 | 5年内发挥影响引领作用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教职工满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 4.5 |  | 根据教职工反馈，加强管理，持续改进。 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 4.5 |  | 根据教职工反馈，加强管理，持续改进。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |