附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-校园网络安全综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-84171145 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 173.01 |  | 173.01 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 173.01 |  | 173.01 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、保障学院信息系统的安全可靠、稳定健康的运行，降低学院信息安全事件发生的可能性；及时响应处理学院信息安全事件或故障并恢复； 二、加强学院对信息系统的安全管理能力，逐渐完善组织和管理人员责任，完善安全管理制度，提高学院整体安全运营能力实现技术与管理相结合的整体安全保障体系； 三、通过部署入侵防御系统和日志审计系统提高学院自主对信息系统安全保护能力，同时协助学院顺利通过安全等级保护二级测评。 四、对现有不能满足两校区合并出口后需要的万兆链路支持的设备进行更新升级、对已经故障多发且固定资产使用年限达到甚至超过的设备进行更新替换、增加入侵防御系统进行安全防护、进行日志审计系统建设，完成等级保护要求。 通过学校信息系统安全保障工作，结合当前已经具备的安全技术和设备，形成完善的安全防护体系，构建信息系统的安全运行环境，使学校的信息系统能够安全地、稳定地、高效地运行，提高工作人员和外部相关单位对信息系统的使用信心和依赖程度，在此基础上更好的推进信息化的建设。 |  |  |  |  |  | 截至2021年12月31日，未完成采购工作，没有资金支付。当前项目已验收，完成项目总体目标并支付完所有合同款项。通过改善办学保障条件-校园网络安全综合改造项目实施已达到各项绩效指标要求，项目的完成有利于提高信息系统运行稳定性和效率，提升学院服务国家、社会的能力；有利于真正落实等级保护管理、技术、运行的具体制度，为各系统信息安全建设提供具体指导意见和参考方法；通过整体的信息安全体系建设，采购部署必要的安全产品，进一步优化部署安全产品及策略，深入了解黑客所使用的各类安全漏洞以及各类后门，并且长期能够追踪最新的攻防态势，达到了预期的绩效目标要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 日志审计系统 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 入侵防御系统 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 万兆接入交换机 |  | 3套 |  | 3套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接入交换机 |  | 24套 |  | 24套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 汇聚交换机 |  | 2套 |  | 2套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 网络管理系统 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 等级保护测评 |  | 3套 |  | 3套 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装调试合格率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备合格率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备系统故障率 |  | ≤2% |  | 0 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 等保测评通过率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 项目调研 |  | 2021年4月完成 |  | 2021年4月完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 相关采购流程 |  | 2021年7月完成 |  | 2022年1月完成 | 1 |  | 0 |  | 受当年资金安排时间影响 |  |
|  |  |  | 设备安装调试、试运行 |  | 2021年8月完成 |  | 2022年2月完成 | 1 |  | 0 |  | 受当年资金安排时间影响 |  |
|  |  |  | 系统测评 |  | 2021年9月完成 |  | 2022年3月完成 | 2 |  | 0 |  | 受当年资金安排时间影响 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2021年10月完成 |  | 2022年3月完成 | 2 |  | 0 |  | 受当年资金安排时间影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤173.01万元 |  | 162.10万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 |  | 提高信息化服务水平，提高工作效率，减少不必要开支 |  | 提高信息化服务水平，提高工作效率，减少不必要开支 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 贯彻落实国家信息安全等级保护制度、保障信息系统安全、维护公众形象、加强信息系统持续稳定运行避免重大损失。 |  | 贯彻落实国家信息安全等级保护制度、保障信息系统安全、维护公众形象、加强信息系统持续稳定运行避免重大损失。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | ≥6年 |  | 6-8年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 系统维护人员满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |