| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市卓越班主任发展工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张爽 |  |  | 联系电话 | 13910179604 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 47.116370 | 12.420515 | 10 | 26.36% | 2.64 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采用理论与实践相结合形式等，以解决学校班主任工作中存在的突出问题为突破口，通过讲授、反思、工作坊、考察、跟岗实践等培训方式，深化培养20名具有发展潜力的北京市中小学班主任，显著提高学员班主任的专业化水平、综合素质和创新能力，努力将其培养成具有先进教育理念和思想，勇于改革创新和实践探索，符合四有好老师标准的卓越班主任，并发挥种子的模范带动作用，促进首都中小学立德树人根本任务的落实和基础教育优质均衡发展目标的实现。 |  |  |  |  | 2021年采用理论与实践相结合形式等，以解决学校班主任工作中存在的突出问题为突破口，通过讲授、反思、工作坊、考察、跟岗实践等培训方式，共培养班主任22名，取得了良好的培训效果，有利于促进北京市优秀班主任人才队伍建设，培养一批适应新时代学校教育要求，具有先进教育理念和管理能力的高层次班主任人才队伍，实现大学与中小学合作共赢和多重优质资源创生。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开优秀班主任经验交流研讨会 | 3 | 3次 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 出版课题研究著作 | 1 | 1本（学习成果集结成册，待出版） | 8 | 5 | 部分细节待修改，修改完成后及时出版 |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 20 | 22人 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市级学术交流活动 | 8 | 8次 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在市级以上期刊发表论文 | 6 | 6篇 | 8 | 6 | 质量指标过于单一，不能完全代表项目质量，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 47.11637 | 12.420515 | 5 | 3 | 预算核减、经费下拨时间晚，疫情等因素影响，部分经费无法支出，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养20名卓越班主任，以带动作用促进北京基础教育人才队伍的发展 | 20 | 培育了22名 | 30 | 30 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意 | 满意 | 10 | 5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.64 |  |  |  |