| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-学术性研究生修读教师教育课程培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田国秀 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 197.048000 | 197.048000 | 172.914800 | 10 | 87.75% | 8.78 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过理论与实践学习，提升学术型硕士的从教素养，培养不少于200名的优秀中小学教师；目标2：形成优秀学生库、专家库、教科研论文库、实践成果库；目标3：形成教师职前培养-职后培训一体化的专业发展水平标准，并形成测试诊断-反馈工具。 |  |  |  |  | 因为报名人数问题，实际培训人数132人，形成了优秀学生库、专家库、教科研论文库、实践成果库；形成了教师职前培养-职后培训一体化的专业发展水平标准，并形成测试诊断-反馈工具。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 学科 | 14个 | 14 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 授课专家 | 60人 | 103 | 5 | 4 | 完成情况与目标相差较大，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 培训人数 | 220名 | 132人 | 5 | 3 | 行政层面加强宣传，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 课程工作室导师 | 30人 | 30 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 95% | 6 | 5 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 分学科研修保证内容的针对性 | ≥95% | 98% | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 考勤，研修阶段性评估保证研修基本质量 | ≥95% | 95% | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 6 | 5 | 执行进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 197.048 | 172.9148 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 解决教师来源 | ≥150人 | 108 | 15 | 12 | 与报名人数及当年就业情况有关，加强宣传 |  |  |
|  |  |  | 媒体报道 | ≥4次 | 2 | 15 | 12 | 加强宣传 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.78 |  |  |  |