项目支出绩效自评表

（   2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-空中课堂在线教育服务经费（委托业务费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 18000000 | 18000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 18000000 | 18000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 歌华公司为“空中课堂”开通小学一年级到高中三年级12个专属频道，提供持续稳定可靠的线上教学服务，保障北京市中小学生停课不停学。 |  |  |  |  |  | 有效支撑了北京市“空中课堂”建设，保障了疫情期间北京市中小学“停课不停学”，取得了预期成效。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：直播频道数量 |  | 12个 |  | 12个 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标2：课程播出数量 |  | 9337节 |  | 9337节 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政府采购率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标2：系统验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标3：系统平均无故障时间 |  | 8760小时/年 |  | 8760小时/年 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标4：系统故障率 |  | ≤1% |  | ≤1% | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标5：故障排除率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标6：故障响应率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标7：系统正常运行率 |  | ≥99% |  | ≥99% | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：需求方案设计时间 |  | 2020年3月6日 |  | 2020年3月6日 | 2 |  | 2 |  | — |  |
|  |  |  | 指标2：验收时间 |  | 2020年12月31日 |  | 2021年12月13日 | 2 |  | 2 |  | 项目为追加预算 |  |
|  |  |  | 指标3：系统故障修复响应时间 |  | ≤60分钟 |  | ≤60分钟 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 指标4：系统运行维护响应时间 |  | ≤60分钟 |  | ≤60分钟 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 18000000元 |  | 18000000元 | 2 |  | 2 |  | — |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：搭建线上教学平台 |  | 开通直播频道，点播专区，保障空中课堂教学平台稳定运行。 |  | 空中课堂开设12条直播频道，从2020年3月16日开始分三批，上线播出小学一年级到高中三年级频道课程内容，按照在校学习时间编排直播课程并完成教委安排的所有课程播出任务。同时在大屏端开设点播、回看专区，收录直播课程，提供了7*24小时课程点播服务。运行期间无播出事故。 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  |  | 指标2：保障线上教学进度 |  | 按照安排完成教学计划 |  | 按照北京市教委下达的教学安排进行课程编排播出，保障学生在疫情居家期间按照教学计划学习。 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  |  | 指标3：线上服务全面覆盖 |  | 服务覆盖全市，课程覆盖全学段全学科。 |  | 1.通过有线网络覆盖全市，2020年全年课程学习观看人次超过5208万次，课程完播率达到90%，在大屏端实现全市覆盖。2.通过“北京云”市级融媒体平台接入全市17区融媒体移动APP平台，在移动端实现全市覆盖。3.课程播出包括小学一年级至高中三年级12个学段，课程科目包括学科类课程和音乐、美术等素质课程，实现播出课程全学段全学科覆盖。 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：平台稳定运行稳定 |  | ≥99% |  | ≥99% | 3 |  | 3 |  | — |  |
|  |  |  | 指标2：数据资源统一管理 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | — |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |