附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 中国戏曲学院《中国戏曲守正创新工程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张尧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63351029 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 402.450730 | 325.19183 |  | 10 |  | 80.80% |  | 8.80 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 |  | 402.450730 | 325.1918 |  | — |  | 80.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（年度目标）：围绕“戏曲传承与创新中心”建设，深入推进戏曲艺术的创造性转化、创新性发展。聚焦时代主题打造精品。为戏曲的传承与创新以及人才培养提供教学实习、社会实践、艺术创作展示平台，每年推出5-10台演出，丰富北京市民精神文化生活，服务北京文化中心功能建设。戏曲文化创意产品研发项目：打造具有引领性和强烈品牌特征、代表中国国粹风潮的戏曲设计创意大赛、戏曲文创品牌、戏曲创意设计展览。打造高水平特色的艺术工作坊、艺术设计工作室。通过本项目的实施、完成50种100件的平面类、三维类、交互类文创设计，完成戏曲动画35部戏曲动画。 |  |  |  |  |  | 2021年我院完成第九届京剧艺术节、中国昆剧艺术节、京剧《秋瑾》等各项演出任务及孵化文创设计，因校舍改建、学生未返校等情况，除原定附中完成的《智取威虎山》演出情况未能如期演出之外，总体绩效目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加第九届中国京剧艺术节演出（北京） |  | 1场 |  | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第七届全国青少年民族器乐教育教学成果展示 |  | 1场 |  | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参加第八届中国昆剧艺术节演出 |  | 1场 |  | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 现代京剧《智取威虎山》少年版复排演出 |  | 9场 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 因校舍改建搬迁，学生线上授课未返校原因演出未完成 |  |
|  |  |  | 2021中国少年京剧团演出物品购置 |  | ≥90% |  | 100% | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 红色经典《戏曲原创作品音乐》 |  | 1场 |  | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 戏曲文化创意产品研发项目 |  | ≥90% |  | 96% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 京剧《秋瑾》创排演出 |  | 7场 |  | 7场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 京剧《田汉校长》创排演出 |  | 1场 |  | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 京剧《迟开的山丹丹》创排演出 |  | 1-2场 |  | 2场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 话剧《我为天使做战袍》创排演出 |  | 1-2场 |  | 2场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务、培养 |  | 向北京文化中心建设培养一批“坚持人民服务、为社会主义服务，百花齐放、百家争鸣，推动社会主义文化大繁荣”的优秀人才。 |  | 向北京文化中心建设培养一批“坚持人民服务、为社会主义服务，百花齐放、百家争鸣，推动社会主义文化大繁荣”的优秀人才。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月－12月 |  | 按照进度逐步推进 |  | 按进度完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 |  | 严格控制在786.4343万元内 |  | 325.1918 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 聚焦时代主题打造精品。牢记举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，树立精品意识，围绕中国共产党百年华诞、社会主义核心价值观、爱国主义等主旋律和首都建设发展，创作思想精深、艺术精湛、制作精良的戏曲作品。 |  | 通过项目的实施，学生的传承能力、创作能力和研究能力显著增长。 |  | 已完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 着力加强实验剧团和少儿京剧团建设。依托大学实验剧团和附中少儿京剧团，为戏曲的传承与创新以及人才培养提供教学实习、社会实践、艺术创作展示平台，每年推出5－10台演出，丰富北京市民精神文化生活，服务北京文化中心功能建设。 |  | 通过项目的实施，受益学生和院团均表示满意，戏曲表演水平得到显著 |  | 满意 | 10 |  | 7 |  | 加强满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.8 |  |  |  |