|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目(分类发展) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨敬枫 | | | 联系电话 | 65778560 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 340.000000 | 340.000000 | 340.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 340.000000 | 340.000000 | 340.000000 |  | 100.00% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目将于2021年1月至12月期间完成。通过本项目的实施，使我校留学生学历生增长5%，留学生人数增长5%，留学生学历生占比达到75%以上，提升我校留学生的整体素质，同时激励在校的留学生为了获得本奖学金更加努力学习。另外，今后我校在使用本项目时将向研究生方面倾斜，争取通过本项目的实施提高留学生学历层次。 | | | | | 通过本项目的实施，疫情后我校留学生人数保持稳中有升的发展态势，2021年留学生人数较2020年同期相比增长14.8%，学历生增长5%，留学生学历生占比达到74.2%，超过我校原来预期。同时对在校学习的留学生的学风建设与引领起到了积极的推动作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 留学生人数增长 | 增长5% | 14.8% | 15 | 12 | 完成数量指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 质量指标 | 学历生占比增长 | 增长5%，学历生占比达到75%以上 | 增长5%，学历生占比74.2% | 15 | 14 | 实际招生人数学历生增长了5%，但由于疫情影响，境外学生依然无法入境，很多学生所处国家的网络不稳定、费用高选择了延期注册。今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 | | |
| 时效指标 | 完成金额100% | 2021年4月完成在校生学费拨款；10月完成新生学费拨款。 | 8月前完成划拨56.11%；12月前完成划拨100% | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 不超过35000元/人 | 研究生学费:英文授课项目 30000元/学年;中文授课项目27000元／学年。  本科生学费: 22000元／学年; 商学院会计学 35000元／学年。 进修生学费：18000元／学年 | 10 | 8.5 | 完成成本指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 留学生学历层次 | 本项目将于2021年1月至12月期间完成。通过本项目的实施，使我校留学生学历生增长5%，留学生人数增长5%，留学生学历生占比达到75%以上，提升我校留学生的整体素质，同时激励在校的留学生为了获得本奖学金更加努力学习。另外，今后我校在使用本项目时将向研究生方面倾斜，争取通过本项目的实施提高留学生学历层次。 | 本项目于2021年1月至12月期间完成。通过本项目的实施，使我校留学生学历生增长5%，留学生人数增长14.8%，留学生学历生占比达到74.2%。项目的实施，提升了我校留学生的整体素质，同时激励在校的留学生为了获得本奖学金更加努力学习。另外，今后我校在使用本项目时将向研究生方面倾斜，争取通过本项目的实施提高留学生学历层次。 | 15 | 12 | 基本实现效益指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 二外知名度 | 得到提升 | 通过项目实施，二外知名度得以提升 | 15 | 13 | 基本实现效益指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意度100% | 100%（京奖满意度调查问卷） | 10 | 9.5 | 基本完成满意度指标。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89** |  | | |