附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 中国戏曲薪火相传工程（第一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李钢 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 97.146000 | 97.146000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 |  | 97.146000 | 97.146000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "项目期目标（年度目标）： 通过剧目传承、采风、录制、数字化加工等多种形式收集整理戏曲音乐、民间音乐、少数民族音乐，并采购成熟的中华民族音乐云数据库、戏曲志数据库，完成戏曲文献数字化与音像文献资源数据库建设。" |  |  |  |  |  | 通过剧目传承、采风、录制、数字化加工等多种形式收集整理戏曲音乐、民间音乐、少数民族音乐，并采购成熟的中华民族音乐云数据库、戏曲志数据库，完成戏曲文献数字化与音像文献资源数据库建设基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 馆藏开盘带音像资料专项整理 |  | 143盘 |  | 143 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 采购成熟的戏曲资源数据库 |  | "采购2个戏曲资源数据库： （一）第一个是中华音乐云数据库，包含如下四个子库 （1）民族器乐数据库16.4万元，包含11365首曲目 （2）戏曲资料库10.8万元，包含7266首曲目4100段唱词 （3）民歌资料库12.6万元，包含10428首曲目及曲谱 （4）曲艺资料库9万元，包含2493首曲目及曲谱 （二）第二个是戏曲志资源数据库 收录戏曲、戏剧、曲艺相关的志书以及志书条目 包括：戏曲志、戏剧志、曲艺志277册，志书条目11.5万条。" 曲资源数据库： |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 采录戏曲专题档案 |  | 15部 |  | 15 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 馆藏开盘带音像资料专项整理（第一期143盘） |  | 完成143盘开盘带的预处理、数字化转录、唱词编目 |  | 143 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购成熟的戏曲资源数据库 |  | "完成以下两种数据库的采购，并享有永久使用权以及终生免费维护 （一）采购全套中华民族音乐云数据库，收录内容包括： （1）民族器乐数据库，包含11365首曲目 （2）戏曲资料库，包含7266首曲目4100段唱词 （3）民歌资料库，包含10428首曲目及曲谱 （4）曲艺资料库，包含2493首曲目及曲谱 （二）采购全套戏曲志资源数据库 包括：戏曲志、戏剧志、曲艺志277册，志书条目11.5万条。" |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 采录戏曲专题档案 |  | 遴选校内、校外专家以及传统音乐代表性传承人，采录具有代表性的史料档案 |  | 15 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月—12月 |  | 10月底之前，完成项目80%；12月底前，完成项目100% |  | 按进度完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 |  | 200.57万元 |  | 97.14600 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 丰富戏曲艺术及戏曲教育文献资料，并为学院相关专业拓展学术视野、提升内涵建设、开展学术研究提供充实的戏曲音像文献资源 |  | 建设了一批珍贵的戏曲文献资料和名家传戏资料 |  | 建设了一批珍贵的戏曲文献资料和名家传戏资料 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为学院京剧系、表演系和戏文系等专业师生，提供珍贵的戏曲音像文献资源，为教学与科研提供有力保障。 |  |  |  | 为学院京剧系、表演系和戏文系等专业师生，提供珍贵的戏曲音像文献资源，为教学与科研提供有力保障。 | 10 |  | 9 |  | 加强满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |