附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 中央支持地方建设-“双一流”建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜修力 |  |  |  | 联系电话 | 13801139161 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2200.00 | 2200.00 | 2102.27 | 10 |  | 95.56% |  |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2200.00 | 2200.00 | 2102.27 | — |  | 95.56% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 目标1：全面提升科学研究水平 目标2：进一步加强高水平师资队伍建设 目标3：全面提升人才培养质量，加强国内外合作交流 |  |  |  |  | 2020年圆满完成预定目标： - 创新能力得到了进一步提升，积极承担了多项国家级项目、产生了一批创新科研成果 - 进一步加大了高层次人才引进力度，加强了师资队伍建设 - 稳步提升了教学质量和人才培养质量 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 科学研究水平方面 | 获得国家级重大、重点课题1-2项，国家级项目30项以上，参与国家重大工程建设4-5项；获得省部级及以上奖励2-3项；发表SCI/EI检索论文220篇以上，获得授权发明专利120-140项；力争新增国家级基地。 |  | 获得国家级重大、重点课题3项，国家级项目38项，参与国家重大工程建设5项；获得省部级奖3项，行业科技奖14项；以第一署名单位发表SCI论文315篇，EI论文145篇，获授权发明专利142项（包括2项国际发明专利）；已申报国家重点实验室。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 师资队伍建设方面 | 培养或引进国家级人才1-2人，省部级人才2-3人，博士后10-15名；聘任引智计划学者5-6名，其中海外人员3名以上。 |  | 培养或引进国家级人才3人（路德春，国家杰青；李悦，国家百千万人才工程；魏巍，国家优青），省部级人才9人（许成顺，北京市青年教学名师；范立峰，北京市杰青；彭凌云，北京市百千万人才；白玉磊，北京市科技新星；北京市海聚人才5名），博士后15名；聘任引智计划学者10名，其中海外人员7名（Timon Rabuczk，ELNAGGAR MOHAMED HESHAM，Oguz Celik，Wu Wei，Louis Wong，高田至郎，韩英才、郝洪、李玉国、毕凯明）。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 人才培养质量方面 | 推动线上线下混合教学体系改革，获得国家级“金课”教学项目资助1项，培育高水平教学团队5-6支；加强研究生特色课程建设，培养硕士研究生220-250人，博士研究生40-50人，获得行业优秀学位论文或科技竞赛奖项3-5项，并通过设立专项经费鼓励和支持学生出国参加国际学术交流，提高学术交流能力和国际竞争水平。 |  | “土木工程实践与创新本科育人团队”获得北京高校优秀本科育人团队；获得首批国家级一流本科课程项目1项（空调风系统管网设计与调试虚拟仿真互动式试验项目）；获得北京市教学名师1人（许成顺），北京工业大学教学名师3人；培育高水平教学团队6支；加强研究生特色课程建设，培养硕士研究生270人，博士研究生40人，获得行业优秀学位论文或科技竞赛奖项5项。其中，“照明卫士-隧道智慧照明系统引领者”获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科学研究水平方面 | 有效提高国家级科研基地管理水平和建设水平。 |  | 通过本项目的顺利实施，有效地提高了国家级科研基地的管理水平和建设水平。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 师资队伍建设方面 | 培养或引进省部级及以上优秀科技人才和优秀教学名师，长/短期聘任海外引智计划学者。 |  | 培养了国家杰青1人，省部级人才4人，引智计划顺利开展 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 人才培养质量方面 | 加强特色课程建设，获得国家级教学项目，培育优秀教学团队；培养行业优秀学位论文或科技论文 |  | “土木工程实践与创新本科育人团队”获得北京高校优秀本科育人团队；获得首批国家级一流本科课程项目1项（空调风系统管网设计与调试虚拟仿真互动式试验项目）；获得北京市教学名师1人（许成顺），北京工业大学教学名师3人；培育高水平教学团队6支；加强研究生特色课程建设，培养硕士研究生270人，博士研究生40人，获得行业优秀学位论文或科技竞赛奖项5项。其中，“照明卫士-隧道智慧照明系统引领者”获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在科学研究、师资队伍、人才培养各方面 | 在2020年内完成项目指标 |  | 已经在2020年完成各项指标 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在科学研究、师资队伍、人才培养各方面 | 严格按预算执行。 |  | 严格按照预算经费执行 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益 指标 | 学科建设影响力 | 对提升北京工业大学现代城市建设与环境工程学科群的龙头学科和核心学科具有重要意义，并在核心学科群的发展引领下将进一步带动学校整体学科水平提升，提高综合学科影响力。 |  | 进一步加大了高层次人才引进力度，加强了师资队伍建设 稳步提升了教学质量和人才培养质量，提高了学科影响力。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 服务国家级京津冀重大战略需求 | 对城市重大基础设施工程建设、运行以及防灾减灾等关键共性科学与技术问题进行持续研究，形成一批标志性成果并推广应用，将充分提升科技创新能力和服务北京、服务京津冀、服务国家的能力。 |  | 创新能力得到了进一步提升，积极承担了多项国家级项目、产生了一批创新科研成果，为京津冀和国家做出了贡献 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。