项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-中小学生健康人格塑造及人文素质培养与成长环境优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.1006 |  | 54.1006 | 54.1006 | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 54.1006 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 针对近年来学生心理健康教育、农村地区学生语文素养提升等亟待加强的问题，落实教育部关于减轻中小学生过重课业负担的要求，按照北京市教育改革总体部署，通过北京市中小学市区校三级医教结合心理危机干预试点，探索对中小学生心理危机的有效模式；以朗诵艺术进边远山区为抓手，切实提升农村地区学生的语文素养，促进学生全面健康成长。 |  |  |  |  |  | 朗诵艺术进校园相关活动按照计划完成语文素养问卷调查；发放实用课程；建立“语文素养提升群”开展线上朗诵公益讲堂，开展朗诵作品征集活动：收到投稿千余篇，共覆盖学生5000余人。心理方面研究按照计划进度完成危机学生心理测评结果与日常行为表现调研；完成教研员和心理教师调研；完成专家调研；完成试点区危机干预政策文本调研；撰写危机个案。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 医教结合心理危机干预试点区 |  | 4 |  | 设立试点区4个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农村学校语文素养提升试点校 |  | 12 |  | 设立13个试点校 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 心理危机干预方案 |  | 完善构建北京市中小学学生市区校三级医教结合心理危机干预方案 |  | 完善中 | 5 | 4 |  | 不断完善方案，需要结合新的形势要求修改调整，待最终审定确认。 |  |
|  |  |  | 远郊区学校学生语文素养 |  | 切实提升青少年儿童语言表达能力，促进师生对语言文字的应用与热爱 |  | 达标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 4月 |  | 完成北京市中小学学生心理危机干预调研；调研学校学生语文素养和综合能力情况 |  | 第一，完成8115名危机学生心理测评结果与日常行为表现调研；完成39名教研员和心理教师调研；完成8名专家调研；第二，撰写危机个案文本35份；危机干预工作开展过程中市区级级专家分别为三个试点区开展专业培训100人次；试点区3个；完成1520名学生语文素养和综合能力情况调研 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 8月前 |  | 研制北京市中小学学生市区校三级医教结合心理危机干预方案 |  | 研制了北京市中小学学生市区校三级医教结合心理危机干预方案 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 6-10月 |  | 分别针对试点学校落实方案，每个月走进一个远郊区域，每个区选择不少于3个学校，开展语音诵读提升讲座，名师专业指导。 |  | （1）向试点校共发放实用课程《统编语文朗读秘笈》《朗诵小课堂》和《小朵老师朗诵课》各1300套，共计3900套 （2）建立“语文素养提升群”3个 （3）开展线上朗诵公益讲堂5次，还将继续开展。 （4）出版《致敬亲爱的党——中小学生优秀书信集》 | 5 | 4 |  | 由于疫情原因，走进农村语文素养提升试点校主要通过线上方式指导 |  |
|  |  |  | 11月 |  | 试点学校语文素养和综合能力成果展示 |  | 开展“群音荟萃”“国庆主题朗诵征集”两期朗诵作品征集活动：收到投稿千余篇，展播作品200余篇。 根据栏目特点，国庆主题朗诵已停止征集和展播，“群音荟萃”栏目持续征集中。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 12月 |  | 完善构建北京市中小学学生市区校三级医教结合心理危机干预方案 |  | 根据研究计划，通过区域总结比较、典型学校经验分析等方式，完善北京市中小学学生市区校三级医教结合心理危机干预方案。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 |  | 总成本控制在55万元 |  | 通过招标控制成本为54.1006万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效果指标 （30分） | 效益 指标 | 社会效益 |  | 试点经验具有一定的推广价值，辐射带动共同发展 |  | 推动构建了中小学学生市区校三级医教结合心理危机干预方案，探索了农村学校师生语文素养的路径，具有一定推广价值 | 11 | 10 |  | 在推广应用方面还需要进一步提升 |  |
|  |  |  | 学生发展 |  | 塑造学生健康人格，有效提升学生人文素养 |  | 服务学生5000余人 | 11 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益 |  | 为中小学生健康成长全面发展营造良好环境 |  | 整合专业部门、专家等力量为中小学生塑造健康心理、提升语文素养提供支持 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 项目学校满意率 |  | ≧90% |  | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |