项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—教师校长素质提升-北京市中小学师德师风建设综合实验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994903 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 507.33 |  | 507.33 | 507 | 10 | 99.93495 |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 507.33 |  | 507.33 | 507 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 抓住承担“立德树人”根本任务的关键学科思政课教师队伍，抓住教师发展的特级教师“关键少数”群体，通过他们的示范引领，辐射带动北京市更多教师的师德提升，进而构建新时代北京市师德师风建设新体系，并在持续推进中不断迭代优化，在行动中开展具有特色的师德师风理论与实践研究，使一批好老师在做事中促进师德提升，推动北京市师德师风建设新风尚。项目将重点通过两个子项目的实施实现预期目标，其中子项目1“北京市中小学思政课教师必修课程体系建设”总目标为：努力为北京市培育出一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的中小学思政课教师队伍；切实发挥出北京市中小学思政课教师学生健康成长指导者和引路人的责任；创新思政课教师研修模式，与时俱进地构建出一套中小学思政课教师在线研修课程体系；建设一个服务北京市中小学思政课教师发展的在线研修与交流平台。子项目2“北京市中小学骨干教师‘立德树人’研修”项目的总体目标是：引领特级教师在行动之中探寻立德树人的路径，在行动中探索立德树人的时代课题。 |  |  |  |  |  | 子项目1“北京市中小学思政课教师必修课程体系建设”：1.已构建出一套中小学思政课教师在线研修课程体系；2.已建设起一个服务北京市中小学思政课教师发展的在线研修与交流平台。 子项目2“北京市中小学骨干教师‘立德树人’研修”项目：引领100名骨干教师分别通过“经典养德”、“汉字育德”、“戏剧养德”和“班主任立德树人”四个方面，深入探索立德树人路径。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研发北京市中小学思政课教师在线学习课程 |  | 20门左右 |  | 已研发 20门课程 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：北京市思政课教师学习的在线学习平台 |  | 一个 |  | 已搭建 1个学习 平台 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：教师师德师风建设系列成果汇编 |  | 1套 |  | 已形成一系列成果 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：中小学思政课教师必修课课程框架体系 |  | 1个 |  | 已构建 1个课程 框架体系 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：中小学思政课教师课程研发方案 |  | 1份 |  | 已完成 1份课程 研发方案 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标6：北京市特级教师教育教学典型案例和经验 |  | 40-50份 |  | 已形成优秀案例60余份 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课程体系搭建完备 |  | 1个 |  | 已搭建 1个完备的课程体系 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：在线学习平台构建完善 |  | 1个 |  | 已构建 1个完善的学习平台 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各类项目完成进度 |  | 2021年12月底前完成所有工作。按阶段完成课程录制与专家评审、课程制作、集中研修、新媒体跟进式中华经典百日学习与反思、名师分组学习与研究活动、“双走进”实践体验活动、各类示范展示交流活动 |  | 2021年12月底前已完成所有工作。按阶段完成课程录制与专家评审、课程制作、集中研修、新媒体跟进式中华经典百日学习与反思、名师分组学习与研究活动、“双走进”实践体验活动、各类示范展示交流活动 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 507.33万元 |  | 507万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：教师的师德水平、传统文化素养、教育能力 |  | 教师的师德水平、传统文化素养、教育能力得到提升 |  | 通过项目开展涵养了教师师德、老师传统文化素养和文化育人能力得到提升 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：区域内与区域间优秀教师特色经验分享 |  | 区域内与区域间优秀教师特色经验分享有所提升 |  | 通过项目活动开展有效促进区域内和区域间教师教育教学经验分享 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关培训教师满意度 |  | ≥90% |  | ≥95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：相关项目学校满意度 |  | ≥90% |  | ≥91% | 3 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：相关项目学校学生和家长 |  | ≥90% |  | ≥90% | 2 | 1.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.99 |  |  |