附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 何玉润 |  |  | 联系电话 | 68984055 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 12.3885 | 9.76562 | 10 | 78.83% | 7.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 12.3885 | 9.76562 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：完成案例调研和研究报告工作。成果方面，完成项目研究报告，培养研究生2名，完成学术专著1部，参加学术会议1-2次。 |  |  |  | 已完成案例调研和研究报告工作。完成了项目研究报告，实际培养研究生2名，完成学术专著1部，参加学术会议1次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 | 2名 | 2名 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 出版学术著作 | 1部 | 1部 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 参加学术会议 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 | 上半年修改完善研究报告，下半年出版专著 | 上半年修改完善了研究报告，下半年完成了专著编写。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 15万 | 9.76562万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 学科在全国的影响力增强 | 项目的研究成果通过验收，财务管理学科影响力增强，部分成果在实践中取得较好的效果。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 人才培养 | 培养学生的专业水平综合素质增强 | 培养的两名研究生参与了课题研究，在国企管理研究领域取得了较好的学术成果，科研能力得到提升。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 教师队伍建设 | 项目入选者科研能力增强 | 项目入选者完成了研究报告和专著的编写，在国有企业收益管理，提升经营效率等方面进行了理论创新 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | >95% | >95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 教师满意度 | >95% | >95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 | >95% | >95% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.88 |  |