附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-高国华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 材制学部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高国华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910786768 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.200000 | 47.200000 |  | 47.200000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要内容是搭建一个设施农机装备模块化设计平台，完成一套设施自动化穴盘苗移栽机种植装备的模块化快速设计，研发直线往复电液微驱动器核心农机部件，实现关键种植装备的模块化、系列化设计，最终形成完全自主知识产权的研发成果，并实现产业推广示范。 |  |  |  |  |  | 已经建立了设计与测试平台，并以移栽机、定植架等设备进行了模块化设计，微驱动器和采摘手指等关键零部实现模块设计。申报发明专利2项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：机械人实验测试平台 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：搭建机器视觉判断系统 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：器人机构控制系统 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：申报发明专利2个 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：实验测试功能达标 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：配合国重等项目完成机构测试 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成测试平台6个月时间 |  |  | 6个月 | 6个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：视觉系统4个月 |  |  | 4个月 | 4个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算执行100% |  |  | 42万 | 42万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：有成果转化 |  |  | 1个 | 0个 | 2 |  | 0 |  | 企业洽谈中，还未签订成果转化合同。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：企业示范 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成果宣讲 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：实现模块化设计，降低制造成本 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为农业园区等提供规划指导 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生参与科研情况 |  |  | 30人 | 30人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师参与科研情况 |  |  | 5人 | 5人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |