附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-新时期加强北京市中小学班主任队伍建设的实践探索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵福江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811369427 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.2156 | 9.42 |  | 9.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34.2156 | 9.42 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.评选出400名北京市“紫禁杯”优秀班主任，开展典型经验宣传推广与培训； 2. 评选出200名“学生喜爱的班主任”，开展典型经验宣传推广与培训； 3. 参加在河北开展的京津冀中小学班主任共同体第六届研讨交流，评选50篇优秀论文； 4.赴广东省广州市和上海市进行区域间班主任经验与队伍建设经验交流研讨； 5.研制形成《北京市中小学班主任工作管理规程（2021年版）》； 6. 组织开展全市中小学班级文化建设工作，并宣传、推广和展示班级文化先进经验和典型案例； 7. 组织开展“一校一案”建设全市中小学校德育工作体系，分层分阶段对全市中小学校进行指导、评审，征集典型案例，进行全市经验交流和推广。 |  |  |  |  |  | 1.评选出400名北京市“紫禁杯”优秀班主任，开展典型经验宣传推广与培训； 2. 评选出200名“学生喜爱的班主任”，开展典型经验宣传推广与培训； 3.京津冀中小学班主任共同体评选50篇优秀论文； 4.研制形成《北京市中小学班主任工作管理规程（2021年版）》； 5.开展了班级文化研究和班级文化建设工作。 6. 组织开展“一校一案”建设全市中小学校德育工作体系，分层分阶段对全市中小学校进行指导、评审，征集典型案例。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“紫禁杯”优秀班主任评选、表彰培训、宣传推广 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“学生喜爱的班主任”评选、表彰培训、宣传推广 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：京津冀班主任共同体交流培训展示活动 |  |  | 5 | 4 | 5 |  | 4 |  | 疫情原因取消了现场交流活动 |  |
|  |  |  | 指标4：赴京外交流学习 |  |  | 5 | 3 | 5 |  | 3 |  | 疫情原因最后没有出京交流 |  |
|  |  |  | 指标5：北京市中小学班级文化建设经验交流活动 |  |  | 5 | 3 | 5 |  | 3 |  | 疫情原因取消现场展示活动 |  |
|  |  |  | 指标6:1份文件 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与度 |  |  | 8 | 6 | 8 |  | 6 |  | 疫情原因部分现场培训没有进行 |  |
|  |  |  | 指标2：征文评审合格率 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按进度完成 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 |  |  | 9.42万元 | 9.42万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：公众号新闻阅读量>500人次 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：媒体报道次数≥4次 |  |  | 6 | 3 | 6 |  | 3 |  | 疫情原因部分现场活动没有开展 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参加活动教师满意度≥90% |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |